R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

PRIMAR

Nr. 89911/19.09.2024

REVENIRE

la informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistriţa adoptate, care nu s-au îndeplinit în termenul prevăzut iniţial

| Nr. Crt. | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire |  |  | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nume, prenume persoană responsabilă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR ŢI AL | NU |  |  |  |  |
| 1 | Hotărâre nr.35/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul de promovare pentru energie regenerabilă - Reabilitare şi modernizare imobil str. Nicolae Bălcescu”, municipiul Bistriţa -Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Patrimoniu |  | X |  |  | S-au aprobat indicatorii si studiul de fezabilitate, proiectul nu mai este eligibil prin POR, urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la bugetul local. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2024 nu s-au alocat fonduri pentru inceperea execuției (Direcția Tehnică 19.09.2024) |  |  |
| 2 | Hotărârea nr.225/22.12.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii unei locuinţe individuale în regim de înălţime maxim P+2E în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, beneficiar Cicai Dumitru” - Arhitectul şef - Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Documentaţie de urbanism expirată!. (Arhitect Șef- Serviciul Urbanism – 20.09.2024). |  |  |
| 3 | Hotărârea nr.132/21.09.2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru activitatea desfăşurată de echipa de handbal feminin - Direcţia Educație, Turism - Direcţia Economică - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  |  | X |  | Au fost întocmite rapoarte negative din partea Direcţiei Educație, Turism, Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Juridic. (Direcţia Educație, Turism- 09.01.2018) |  |  |
| 4 | - Hotărârea nr.84/24.05.2018 privind asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor aflate in proprietatea sau administrarea municipiului Bistrita, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice - - Direcţia Patrimoniu; - - Direcţia Tehnică; - - Direcţia Economică |  | X |  | Pentru unele dintre imobile, activitatea de urmărire a comportării în timp a fost trecută în fișa postului personalului din cadru DT. (Direcția Tehnică 19.08.2024) | Până în acest moment nu s-au alocat fonduri pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. (Direcția Tehnică 19.08.2024) |  |  |
| 5 | Hotărârea nr.56/28.03.2019 privind constituirea unei comisii pentru identificarea unor suprafețe de teren situat în vecinătatea Parcului municipal Bistrița, în vederea extinderii acestuia Direcția Patrimoniu- Compartimentul Cadastru - Comisia constituită la art.2 alin.1 - Direcția Administrație Publică Juridic; - Arhitectul șef |  |  | X |  | Ca urmare a adoptării HCL 94/2023, Serviciul Cadastru – Compartimentul GIS nu mai există, iar Compartimentul Cadastru - nou creat, face parte din Direcţia Patrimoniu. (Direcția juridică, resurse umane, achiziţii publice 07.08.2023) |  |  |
| 6 | Hotărârea nr.115/13.06.2019, privind aprobarea aderării municipiului Bistriţa, ca membru, în cadrul rețelei internaționale a municipalităților pentru pace „Mayors for Peace” - Direcţia Integrare Europeană; - Direcția Economică |  |  | X |  | Se analizează oportunitatea transmiterii formularului de aderare la rețea, având în vedere adresa nr. 52919/08.07.2019 transmisă de M.A.E. în completarea avizului nr. H 2-2/1651/24.05.2019, prin care se recomandă adoptarea unei poziții de rezervă cu privire la eventualele documente sau acțiuni comune din cadrul rețelei care abordează tematica neproliferării actelor nucleare și solicitarea avizului M.A.E. față de astfel de inițiative. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030–23.09.2024) |  |  |
| 7 | Hotărârea nr.153/22.08.2019, privind derularea proiectului “EcoPARC Bistriţa” - Arhitectul Şef; - Direcţia Servicii Publice |  |  | X |  | Nu au înregistrate cereri pentru plantarea de arbori pe domeniul public de către cei căroră se adresează proiectul. ( Arhitect Șef- Serviciul Urbanism – 20.09.2024) |  |  |
| 8 | Hotărârera nr. 13/30.01.2020 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi oraşul Zhangjiajie, Provincia Hunan din Republica Populară Chineză - Direcţia Integrare Europeană |  |  | X |  | Înțelegerea de cooperare va fi semnată la o dată stabilită de comun acord de către părți.. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030– 23.09.2024) |  |  |
| 9 | Hotărârea nr.74/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Integrat de Servicii Publice Comunitare”, în municipiul Bistriţa, str. Grănicerilor nr. 30. -Arhitectul Şef - Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Nu s-a solicitat emitere CU pentru construire imobil şi s-a renunţat la proiect. (Arhitect Șef- Serviciul urbanism – 20.09.2024) |  |  |
| 10 | Hotarârea nr. 162/26.11.2020 privind acceptarea donaţiei Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” și a Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostol Andrei”, pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85385, situat în intravilanul municipiului Bistriţa, zona străzii Tărpiului, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa cu destinaţia de “stradă” - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată celor două parohii în vederea depunerii documentelor la notarul public și încheierea actului de donație teren între părți. Până la această dată donatorii nu au demarat procedurile de încheiere a actului de donaţie la notarul public si nu au dat curs notificarilor institutiei. (Direcţia Patrimoniu – 18.09.2024) |  |  |  |
| 11 | Hotarârea nr. 168/26.11.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Economică |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată și Direcției Comunicare pentru acordare sprijin în vederea implementării posibilității de plată a taxelor de parcare prin metode de plată online. Personalul Direcţiei Patrimoniu a efectuat toate demersurile solicitate de specialiști în vederea implementării posibilității de plată a taxelor de parcare prin metode de plată online. (Direcţia Patrimoniu – 18.09.2024) |  |  |  |
| 12 | Hotărârea nr.55/01.04.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei aferente surselor de finantare a lucrărilor de Reabilitare termica pentru 22 blocuri de locuinte din municipiul Bistrita prin Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. - Direcţia Economică; - - DirecţiaTehnică |  | X |  | S-au facut demersurile la MDRAP pentru cuprinderea celor 22 de blocuri in programul national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte. S-au actualizat indicatorii pentru 13 din cele 22 de blocuri, s-au finalizat si receptionat lucrarile pt. 10 blocuri. Documentatiile pentru celelalte 12 blocuri s-au depus pt. alte surse de finantare. (Direcția Tehnică 19.09.2024) | Pentru celelalte 12 blocuri s-au depus pt. alte surse de finantare. (Direcția Tehnică 19.09.2024) |  |  |
| 13 | - Hotărârea nr.91/24.06.2021, privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unor suprafețe de teren, proprietate publică a Municipiului Bistrița, pentru realizarea sistemului de avertizare-alarmare în cadrul proiectului ”Watman – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, derulat prin Administrația Națională ”Apele Române” - -Direcţia Patrimoniu; - -Direcția Administrație Publică Juridic; - -Serviciul de Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situații de Urgență Bistrița |  | X |  | - Hotărârea a fost transmisă solicitantului și a fost întocmit contractul de comodat nr.5/54/E din 02.08.2021, urmând a fi transmis la semnat de către părți imediat după ce Administrația Națională ”Apele Române” va comunica persoanele îndreptățite să semneze contractul. - Pana la această dată Administrația Națională ”Apele Române” nu a comunicat răspuns și nu a revenit cu nicio altă comunicare. - (Direcţia Patrimoniu – 18.09.2024) |  |  |  |
| 14 | Hotărârea nr. 93/14.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Realizarea unui complex rezidenţial şi spaţii comerciale” pe terenul situat în intravilanul localităţii componente Sigmir, str.Iazului din municipiul Bistriţa Beneficiar: Societatea Sigmir Residence1 S.R.L - Arhitectul Şef; - Direcția Patrimoniu; - Direcția Administrație Publică, Juridic |  |  | X |  | Nu s-a solicitat eliberarea de acte administrative urmare aprobarii PUZ (Arhitect Șef- Serv. Urbanism – 20.09.2024) |  |  |
| 15 | Hotărârea nr.94/14.04.2022, privind aprobarea modificării obiectului contractului de locațiune nr.116/S/15.06.2017 încheiat pentru locuința situată în municipiul Bistrița, zona Subcetate, str.Busuiocului nr.9, bl.12, sc.B, et.3, ap.16, în favoarea domnului Todoran Ioan Vasile - Direcţia Patrimoniu; Direcția Administrație Publică, Juridic |  | X |  | Locuința care face obiectul contractului este în curs de amenajare/reabilitare, lucrări pentru care a fost necesară întocmirea unei expertize tehnice și obținerea Autorizației de construire, proceduri în lucru. La finalizarea lucrărilor se va întocmi contractul de închiriere conform prezentei hotarari. (Direcţia Patrimoniu – 18.09.2024) |  |  |  |
| 16 | Hotărârea nr.152/28.07.2022, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare spațiu de joacă strada Octavian Goga, bloc 2”, municipiul Bistrița -Direcţia Servicii Publice |  | X |  | Pentru continuarea investiției: s-a solicitat valoarea de 2743,3 mii lei, aprobat bugetul pentru anul 2023 (254 mii lei cu TVA) pt. demararea procedurii de Proiectare și Execuție. Este cuprins în Programul anual de achiziții publice cu valoarea de 213,455 lei fără TVA la lucrări cu achiziție directă pt. trim. III. S-a încheiat procedura de evaluare a ofertelor. S-a semnat contractul nr.70/28.08.2023 pentru Elaborare documentație tehnico-economica (PT+DE+CS, PAC), asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor cu Sport&Play Project Târgu Mureș. Proiectantul a predat DTAC în 12.10.2023 . A fost predat proiectul tehnic în 10.11.2023 și este în analiză. Prin adresa nr. 122146 din 11.12.2023 s-a solicitat revizuirea proiectului. Proiectantul a transmis proiectul revizuit în data de 15.01.2024. Proiectul este în analiză, urmează avizare în CTE pentru modificare HCL. Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi până la definitivarea situației juridice a terenului și înscrierea în evidențele de carte funciară (Direcţia de Infrastructură și Servicii Bistrița – 13.08.2024) |  |  |  |
| 17 | Hotărârea nr.175/28.07.2022 privind stabilirea unor măsuri în vederea schimbării destinației terenului în suprafață de 10,52 hectare, aferent Liceului Tehnologic Agricol Bistrița, din teren agricol în teren destinat edificării unui Complex social -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Administraţie Publică Juridic |  | X |  | Au fost transmise avize negative din partea Liceului Tehnologic Agricol Bistrița și a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița – Năsăud. Având în vedere că în aceste condiții procedura prevăzută de lege pentru schimbarea destinației terenului nu poate fi continuată, în data de 07.06.2023 s-a revenit asupra solicitării de acord către cele doua instituţii. Urmare acestui demers a fost comunicat acordul necondiționat pt. schimbarea destinației a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița – Năsăud. (Direcţia Patrimoniu – 18.09.2024) |  |  |  |
| 18 | Hotărârea nr.211/06.10.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Bistrița și Comuna Șieu - Măgheruș”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local -Direcția Integrare Europeană; -Direcția Administrație Publică, Juridică; -Direcția Tehnică; -Direcția Economică |  | X |  | # Proiectul a fost depus pe platforma MDLPA în data de 14.10.2022. # Stadiu: în evaluare. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030– 23.09.2024) |  |  |  |
| 19 | Hotărârea nr.215/06.10.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Bistrița și Comuna Budacu de Jos”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local -Direcția Integrare Europeană; -Direcția Administrație Publică, Juridică; -Direcția Tehnică; -Direcția Economică |  | X |  | # Proiectul a fost depus pe platforma MDLPA în data de 14.10.2022. # Stadiu: în evaluare. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030– 23.09.2024) |  |  |  |
| 20 | Hotărârea nr. 222/27.10.2022, privind aprobarea atribuirii în folosință cu titlu gratuit a spațiului, proprietate publică a Municipiului Bistrița, situat în str.Nicolae Titulescu nr.6, în favoarea Societății Business Park Bistrița Sud S.R.L., cu destinaţia de sediu social -Direcţia Patrimoniu -Direcția Administraței Publică, Juridic | X |  |  | A fost încheiat contractul de comodat nr.26/314/T/27.10.2022 conform acestei hotărâri. Prefectul Judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr.222/27.10.2022 prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr.296/112/2023 aflată pe rolul instantei de judecata. La data de 15.12.2023 instanta a dispus admiterea acţiunii şi a anulat hotărârea nr. 222/27.10.2022. Sentinţa nr. 335/2023 a fost comunicată la data de 31.01.2024. S-a formulat recurs, care a fost respins ca nefondat. Decizia este definitivă. (Direcţia Patrimoniu – 18.09.2024) | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 296/112/2023, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 222/27.10. 2022. Prin Sentinţa nr. 335/2023 instanta de fond a dispus admiterea acţiunii şi a anulat hotărârea nr. 222/27.10.2022 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa. S-a formulat recurs. La termenul de judecată din data de 22.05.2024 a fost respins ca nefondat recursul declarat de recurentul Consiliul Local al Municipiului Bistriţa împotriva sentinţei civile nr. 335/2023 pronunţate în dosarul nr. 296/112/2023 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pe care o menţine în întregime. Decizia este definitivă. (Direcția Administraței Publică, Juridic – 10.06.2024) |  |  |
| 21 | Hotărârea nr.240/27.10.2022 privind aprobarea alipirii a două imobile-teren proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situate în municipiul Bistrița, strada Alexandru Odobescu nr.17, aferente imobilului construcție cu destinația de sediu administrativ -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată executantului si a fost depusă la OCPI Bistrița – Năsăud pt. admitere alipire si eliberare CF. A fost solicitat de către OCPI BN documente in completare, care au fost depuse de executant. Alipirea nu a fost avizată de catre OCPI BN, fiind necesara o documentatie de actualizare date imobil. Contractul de servicii cu executantul lucrarii a expirat, fiind necesară reluarea procedurii. (Direcţia Patrimoniu – 18.09.2024) |  |  |
| 22 | Hotărârea nr.119/22.06.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, în municipiul Bistrița” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 13 Reforme Sociale, Investiția I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice - Direcția Integrare Europeană; - Direcţia Tehnică; - Direcția de Asistență Socială; - Direcția Economică |  | X X X |  | Proiectul a fost depus pe platforma PNRR în data de 22.06.2023. Stadiu: proiectul a fost respins. După depunerea contestației împotriva rezultatului evaluării, care a fost respinsă de către Autoritatea de Management, s-a înaintat o acțiune în instanță, admisă în parte de către Curtea de Apel București. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030 – 23.09.2024) S-au reluat demersurile pentru obtinerea documentatiei pentru demararea procedurilor de construire a centrului. (Direcția de Asistență Socială – 20.09.2024) | Elaborare documentatie tehnico-economică. (Direcția Tehnică 19.08.2024) |  |  |
| 23 | Hotărârea nr.164/18.09.2023 privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Căminului Cultural Ghinda, municipiul Bistriţa” -Direcţia Tehnică, Serviciul Clădiri Publice | X |  |  | S-a reluat procedura PT cu executie. (Direcția Tehnică 19.09.2024) |  |  |  |
| 24 | Hotărârea nr.175/28.09.2023 privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unei suprafețe de teren situată în Bistrița, Calea Moldovei nr.18-20, proprietate publică a Municipiului Bistrița, în favoarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea amplasării unei stații fixe de monitorizare a calității aerului - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | În baza hotărârii a fost încheiat contractul de comodat nr.15/98/E/18.10.2023 cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor avand ca obiect folosința cu titlu gratuit a unei suprafețe de teren situată în Bistrița, Calea Moldovei nr.18-20, în vederea amplasării unei stații fixe de monitorizare a calității aerului. Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr.2766/112/2023, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea acestei hotărâri. (Direcția Patrimoniu – 18.09.2024) | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 2766/112/2023, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 175/28.09.2023. La data de 30.04.2024 instanta a admis acţiunea formulată de Prefectul Judeţului Bistriţa-Năsăud şi a anulat Hotărârea nr. 175/28.09.2023 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa. Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor a depus recurs împotriva acestei soluţii, recurs la care s-a formulat întâmpinare. Cauza se află pe rolul Curţii de apel Cluj având termen de judecată în data de 23.10.2024. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 20.09.2024) |  |  |
| 25 | Hotărârea nr.184/25.10.2023 privind modificarea Hotărârii nr.254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița -Direcţia de Infrastructură și Servicii |  | X |  | Pentru continuarea investiției s-a cuprins suma de 542 mii lei cu TVA în bugetul pentru anul 2023 pt. demararea procedurii de Proiectare și Execuție. Este cuprins în Programul anual de achiziții publice cu valoarea de 455,462 lei fără TVA la lucrări cu achiziție directă pt trim. III. În data de 31.05.2023 a fost stabilit termenul de depunere al ofertelor pentru realizarea obiectivului de investitii. Nu a fost depusă nici o oferta nici la a doua licitație. A fost solicitată o oferta de reactualiza deviz general la proiectantul SF. După reactualizare deviz general și aprobarea lui prin HCL se va relua procedura. A fost aprobat in HCL din 25 octombrie 2023. Indicatori aprobați: Valoarea totală a investiției 729.386,91 lei cu TVA din care C+M 378.029,76 lei cu TVA. La rectificarea bugetara din 09.11.2023 a fost cuprinsa suma de 730.000,00 lei cu TVA. S-a reluat procedura de achiziție. In data de 11.12.2023 a fost publicat pe site-ul Primăriei Bistrița anunțul privind achiziția “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1 - 2”, proiectare și execuție. Termenul de depunere a ofertelor a fost stabilit pentru date de 21.12.2023. S-au primit doua oferte. După analizarea ofertelor a fost stabilit câștigător societatea Sport&Play Project SRL, Tîrgu Mureș. Contractul a fost întocmit și trimis spre semnare.A fost emis ordinul de incepere a proiectarii.termen 2 luni. Este în derulare etapa de proiectare, au fost primite documentațiile necesare pentru obținerea avizelor. PT și Documentația tehnică sunt în analiză. Au fost solicitate avizele conform C.U. – Documentație depusă pentru aviz Electrica, mediu și Inspectoratul de politie. Conform notificare mediu – este necesară emiterea unei HCL care să ateste că proiectul este de utilitate publică. (Direcția de Infrastructură și Servicii 18.09.2024) |  |  |  |
| 26 | Hotărârea nr.190/25.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan și construire case de locuit unifamiliale S(D)+P+1E” în municipiul Bistriţa, zona Valea Sigmirului -Arhitectul Şef-Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 570/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr.190/25.10.2023. La termenul din data de 28.05.2024 a fost admisa cererea de introducere in cauza a Beneficiarului documentaţiei PUZ, Rauca Vetoria. Cauza are termen de judecată în data de 29.10.2024 în vederea administrării probei testimoniale. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 20.09.2024) Nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. (Arhitect șef- Serviciul urbanism-20.09.2024) |  |  |
| 27 | Hotărârea nr. 204/14.11.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investiţii “PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SĂRATA” şi aprobarea proiectului „PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SĂRATA”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Cheie nr. 1 al Ministerului Energiei prin Fondul pentru Modernizare -Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; -Direcția Tehnică; -Direcția Economică | X | X |  | Proiectul a fost depus la Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare în data de 6.12.2023. Stadiu: în evaluare. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 23.09.2024) S-a aprobat DALI si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SĂRATA” şi aprobarea proiectului „PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SĂRATA” (Direcția Tehnică – 19.08.2024) |  |  |  |
| 28 | Hotărârea nr.208/29.11.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere în intravilanul municipiului Bistriţa şi construire case de locuit” în municipiul Bistriţa, extravilan, zona str. Matei Corvin -Arhitect Şef, Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. (Arhitect șef - Serviciul urbanism-20.09.2024) Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 650/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr.208/29.11.2023. La termenul din data de 28.05.2024 a fost admisă cererea de introducere în cauză a beneficiarului PUZ, Dănilă Lenuț. În cauza s-a dezbătut fondul la data de 17.09.2024 şi s-a amânat pronunţarea pentru data de 02.10.2024.. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 20.09.2024) |  |  |
| 29 | Hotărârea nr. 211/29.11.2023 privind aprobarea amplasării unui patinoar artificial demontabil sezonier în municipiul Bistrița Piața Centrală, pe terenul identificat în CF Bistrița nr.80518, proprietate publică a Municipiului Bistrița - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Economică; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  | X | S-au întocmit lunar autorizații de folosire a domeniului public pentru perioada 01.12.2023-29.02.2024. La data de 20.02.2024 patinoarul a fost ridicat de pe domeniul public, în acest moment terenul fiind liber de sarcini, acest lucru fiind notificat în scris de către administratorul societății, astfel că reprezentanți ai Direcției Patrimoniu s-au deplasat în teren pentru a constata acest lucru. Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr.211/29.11.2023 fiind înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud acţiunea cu nr.805/112/2024. (Direcția Patrimoniu – 19.08.2024) | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 805/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr.211/29.11.2023. La data de 30.04.2024 instanţa a dispus introducerea în cauză a beneficiarului autorizaţiei de folosire temporară a domeniului public - Societatea Gaborfi&Alexa SRL. La data de 24.07.2024 instanţa a admis acţiunea şi a anulat HCL nr. 211/2023. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Sentinţa nu ne-a fost comunciată până la această dată. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 20.09.2024) |  |  |
| 30 | Hotărârea nr.212/29.11.2023 privind preluarea în administrare de către Municipiul Bistriţa a unui imobil aflat în proprietatea Protopopiatului Ortodox Român -Direcția de Asistență Socială |  | X |  | Avand in vedere prevederile Hotărârii nr.212/29.11.2023 in baza bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 vor fi suportate cheltuielile privind utilitatile pentru imobilul prevazut in hotarare cu incheierea formalitatilor legale ce se impun. (Direcția de sistență Socială – 20.09.2024) | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 1629/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 212/29.11.2023. La primul termen de judecată în data de 17.09.2024, instanța a dispus împrocesuarea Protopopiatului Ortodox Român şi a amânat cauza pentru data de 29.10 2024. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 20.09.2024) |  |  |
| 31 | Hotărârea nr.222/29.11.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistriţa a infrastructurii punctelor de colectare a deșeurilor de pe raza municipiului Bistrița, în vederea casării și valorificării și realizării obiectivului de investiții ”Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemului de management integrat al deseurilor municipale la nivelul municipiului Bistrita” -Direcția de Infrastructură și Servicii; -Direcţia Patrimoniu; -Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X | X |  | Sunt înregistrate în domeniul privat și au fost propuse pentru casare, urmează aprobare și ulterior efectuarea lucrărilor de dezafectare și valorificare (termen 2024). Au fost demarate procedurile pentru obtinerea autorizatiilor de desființare. A fost depusă cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism. Este necesară înscrierea în evidențele de carte funciară a punctelor de colectare. În curs de întocmire planuri de situație și de încadrare în zonă pentru 246 locații, necesare pentru emitere Certificat de urbanism. (Direcția de Infrastructură și Servicii 18.09.2024) Hotărârea a fost comunicată Direcției de Infrastructură și Servicii pentru punere in executare. Bunurile au fost înregistrate în evidentele DIS in domeniul privat și au fost propuse pentru casare, urmează aprobarea și efectuarea lucrărilor de dezafectare și valorificare (termen 2024). Au fost demarate procedurile pentru obtinerea autorizatiilor de desfințare de către Direcția de Infrastructură și Servicii. (Direcția Patrimoniu – 19.08.2024) |  |  |  |
| 32 | Hotărârea nr.242/21.12.2023 privind aprobarea trecerii unui imobil, construcție și teren aferent, situat în municipiul Bistrița, strada Horea nr.20, identificat în CF nr.80029 Bistrița, din domeniul public al Municipiului Bistriţa în domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată Consiliului Județean Bistrița-Năsăud in vederea obtinerii avizului conform al Ministerului Educatiei pt. schimbarea destinatiei imobilului, urmand ca ulterior sa fie finalizată procedura de trecere a imobilului din domeniul public al Municipiului Bistriţa în domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud, prin semnarea protocolului de predare-preluare. (Direcţia Patrimoniu – 18.09.2024) |  |  |  |
| 33 | Hotărârea nr.244/21.12.2023 privind aprobarea Programului multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în Ansamblul Urban – Centrul Istoric Bistrița și a Regulamentului de intervenție aferent ansamblului urban fortificat al municipiului Bistrița și zona de protecție a acestuia -Arhitectul – Șef; -Direcția economică; -Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; -Direcția Tehnică; -Direcția Patrimoniu; -Direcția Economică | X X |  |  | S-a emis Certificatul de urbanism nr 1149/30.06.2023. (Arhitectul – Șef – 20.09.2024) S-a executat scanarea fațadelor, studiu arheologic, s-a aprobat regulamentul. (Direcția Tehnică 19.09.2024) |  |  |  |
| 34 | Hotărârea nr.9/31.01.2024 privind aprobarea gestiunii delegate a activităţii de măturat, spălat şi stropit al căilor publice din municipiul Bistriţa, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare şi a activităţii de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice din Municipiul Bistriţa şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ – aferente serviciului public de salubrizare din municipiul Bistriţa -Direcţia de Infrastructură şi Servicii Bistriţa; -Serviciul monitorizare servicii publice |  | X |  | A fost încheiat contractul de prestări servicii nr.26/04.04.2024 pentru elaborarea studiului de oportunuitate si a caietului de sarcini pentru activitățile de salubrizare stradală și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț-deszăpezire în Municipiul Bistrița. Studiu de oportunitate în curs de elaborare. Legislație nouă în consultare publică – urmează adoptare. Încheiat act adițional pentru conformare Studiu de oportunitate cu legislația nouă. (Direcţia de Infrastructură și Servicii – 18.09.2024) |  |  |  |
| 35 | Hotărârea nr.12/31.01.2024 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Unităţii de educaţie de timpurie antepreşcolară Creşa Bistriţa - Unitatea de educație timpurie antepreșcolară Creșa Bistrița |  |  | X |  | Conform legislației, nu s-a putut organiza concurs. (01.04.2024) |  |  |
| 36 | Hotărârea nr.30/29.02.2024 privind definitivarea înscrierii imobilului-teren identificat în CF nr. 81616 Bistriţa, situat în municipiul Bistrița, strada Simpozionului f.n., în proprietatea Municipiului Bistriţa, domeniul privat - Direcţia Patrimoniu - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  | X | HCL revine pe Centralizator – acțiune Tribunalul BN Urmare plangerii prealabile nr.IID 4820/05.04.2024 a Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.40118/16.04.2024, Hotărârea nr. 30/29.02.2024 a fost abrogată prin Hotărârea nr.98/29.05.2024, fiind efectuată și rectificarea în cartea funciară prin radierea înscrierii și revenirea la situația inițială. (Direcţia Patrimoniu – 18.09.2024) | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 1914/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 30/29.02.2024. La data de 05.09.2024 s-a încuvinţat proba cu înscrisuri iar instanţa a dispus emiterea unei adrese către OCPI BN pentru a comunica situaţia actuală a CF nr 81616 Bistriţa. Totodată s-a pus în vederea Consiliului Local să depună note scrise privind opţiunea de abrogare în detrimentul revocării Hotărârii nr 30/29.02.2024. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 20.09.2024) |  |  |
| 37 | Hotărârea nr.47/21.03.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru realizare „Locuinţe colective în regim de înălţime maxim D(sau S)+P+2E, amenajări exterioare şi accese”, în municipiul Bistriţa str. Constantin Brâncoveanu nr.45 Arhitect Şef/Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Nu s-a solicitat eliberarea unor acte administrative. (Arhitect șef- Serviciul urbanism - 20.09.2024) |  |  |
| 38 | Hotărârea nr.54/21.03.2024 privind acordarea mandatului special domnului viceprimar Sorin Hangan, să voteze în numele şi pe seama Municipiului Bistriţa în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare, depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată 2024 Viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Sorin Hangan |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Hotărâre nr.55/21.03.2024 privind acordarea mandatului special domnului viceprimar Sorin Hangan să voteze, în numele şi pe seama Municipiului Bistriţa în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277/06.12.2018 Viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Sorin Hangan |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Hotărârea nr. 68/18.04.2024 privind definitivarea înscrierii imobilului-teren identificat în CF nr.74326 Bistriţa, situat în municipiul Bistrița, localitatea componentă Sigmir, str.Valea Măgherușului, nr.11A, în proprietatea Municipiului Bistriţa, domeniul privat - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  |  |  | Revine pe Centralizator! | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 2755/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 68/18.04.2024. Cauza se află în etapa procedurii prealabile primului termen de judecată. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 20.09.2024) |  |  |
| 41 | Hotărârea nr.71/18.04.2024 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, pe care sunt amplasate mijloace de publicitate - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | A fost initiata procedura de organizare a licitatiilor publice pentru concesionarea suprafetelor prin intocmirea caietelor de sarcini pentru locatiile ce urmeaza a fi scoase la licitatie, urmand sa fie publicat și anuntul public în Monitorul Oficial, ziar de circulatie nationala și locala. La această dată procedura se afla în desfășurare. Pentru un numar de 3 locatii procedura a fost finalizata prin declararea unui castigator, pentru celellate 7 locatii procedura a fost reluata prin publicarea anuntului aferent procedurii. La a doua procedura a fost depusă ofertă pt. o singură locatie, fiind stabilit un castigator. Pentru celellate locatii, conform prevederilor Regulamentului, procedura se anulează, urmand ca mijloacele de publicitate sa fie ridicate de pe domeniul public. (Direcţia Patrimoniu – 18.09.2024) |  |  |  |
| 42 | Hotărârea nr.82/11.04.2024 privind modificarea Hotărârii nr.80/27.04.2023 a Consiliului Local al Municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă în Municipiul Bistrița și localitățile componente” - Direcţia de Infrastructură și Servicii |  | X |  | Contract de execuție lucrări semnat. După constituirea garanției de bună execuție se va emite ordinul de începere a lucrărilor. Lucrări în desfășurare. Termen de execuție 60 de zile. Lucrări finalizate. În curs de recepție. (Direcția de Infrastructură și Servicii 18.09.2024) |  |  |  |
| 43 | Hotărârea nr.86/18.04.2024 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile între Municipiul Bistriţa şi societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A Bistrița - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Economică; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | Hotărârea a fost comunicată societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A Bistrița. De asemenea a fost comunicată Directiei Tehnice si Directiei Economice in vederea cuprinderii sumei cu destinatia de sulta la urmatoarea rectificare a bugetului. Dupa cuprinderea sumei in buget, va putea fi semnat contractul de schimb imobile și va fi efectuata plata sultei. A fost incheiat contractul de schimb imobiliar autentificat la notar cu nr.648/23.08.2024, fiind achitat sulta aferentă. (Direcţia Patrimoniu – 18.09.2024) |  |  |  |
| 44 | Hotărârea nr.105/27.06.2024 privind declararea de utilitate publică a proiectului de uz și interes public local ”Amenajare parcare ecologică pe Aleea Iasomiei” - Direcția de Infrastructură și Servicii |  | X |  | În curs de întocmire referate de necesitate, nota justificativă și caiet de sarcini pentru achiziție servicii de proiectare. Depus HCL pentru emitere aviz mediu. (Direcția de Infrastructură și Servicii 18.09.2024) |  |  |  |
| 45 | Hotărârea nr.106/27.06.2024 privind declararea de utilitate publică a proiectului de uz și interes public local ”Amenajare 8 parcări ecologice pe Aleea Trandafirilor” - Direcția de Infrastructură și Servicii |  | X |  | În curs de întocmire referate de necesitate, nota justificativă și caiet de sarcini pentru achiziție servicii de proiectare. Depus HCL pentru emitere aviz mediu. (Direcția de Infrastructură și Servicii 18.09.2024) |  |  |  |
| 46 | Hotărârea nr.107/27.06.2024 privind declararea de utilitate publică a proiectului de uz și interes public local ”Amenajare parcare ecologică strada Poligonului” - Direcția de Infrastructură și Servicii |  | X |  | În curs de întocmire referate de necesitate, nota justificativă și caiet de sarcini pentru achiziție servicii de proiectare. Depus HCL pentru emitere aviz mediu. (Direcția de Infrastructură și Servicii 18.09.2024) |  |  |  |
| 47 | Hotărârea nr.108/27.06.2024 privind acceptarea donaţiei imobilului-teren situat în intravilanul municipiului Bistrița, având destinația de tronson al străzii Raal și înscrierea lui în domeniul public al Municipiului Bistrița - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice; - Direcția de Infrastructură și Servicii |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată donatorilor, fiind depuse documentele la notarul public în vederea întocmirii actului de donație în formă autentică. (Direcţia Patrimoniu – 18.09.2024) |  |  |  |
| 48 | Hotărârea nr. 109/27.06.2024 privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Bistriţa, județul Bistrița-Năsăud - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Economică; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  |  |  | Revine pe Centralizator! | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 2755/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 109/27.06.2024. Cauza se află în etapa procedurii prealabile primului termen de judecată. (Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 20.09.2024) |  |  |

PRIMAR,                                                                 SECRETAR GENERAL,

IOAN TURC                                                           DUMITRU – MATEI CINCEA

Întocmit,                                                                                                                                                                     													                MORARIU DORINA – MARIA