PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA

Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziţii Publice

Direcţia Economică

NR. 79600/14.08.2025

RAPORT

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului nr. de servicii nr. 28/L/29.02.2024 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea  SUPERCOM S.A şi a încheierii Actului adiţional nr. 3 la contract

Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Bistriţa şi întocmit de Direcţia de Infrastructură şi Servicii Bistriţa, propune Consiliului Local al municipiului Bistriţa să aprobe modificarea Contractului de servicii nr. 28/L/29.02.2024 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea  SUPERCOM S.A. şi încheierea Actului adiţional nr. 3 la contract.

Prin proiect se propune, ca măsură pentru asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare, aprobarea prelungirii duratei contractului cu 3 luni calendaristice, respectiv până la data de 30.11.2025. Iniţial, durata contractului a fost de 6 luni calendaristice, cu începere din data de 01.03.2024 şi până la data de 31.08.2024, iar ulterior a fost prelungită succesiv astfel: prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/29.08.2024 cu încă 6 luni calendaristice, respectiv până la data de 28.02.2025, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/26.02.2025 cu încă 6 luni calendaristice, respectiv până la data de 31.08.2025.

Se mai propune Consiliului Local al municipiului Bistriţa să aprobe, o modificare a tarifelor aferente activităţilor ce fac obiectul contractului, cu respectarea prevederilor Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea motivată şi justificată a operatorului serviciului de salubrizare, transmisă odată cu acordul pentru prelungirea duratei contractului.

Contractul având ca obiect servicii publice de salubrizare stradală în Municipiul Bistriţa, a fost atribuit, urmare a Hotărârii Consiliului local al Municipiului Bistriţa nr. 23/12.02.2024 privind  aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Bistriţa.

Serviciile de salubrizare stradală ce fac obiectul contractului sunt cele aferente activităţii reglementate la art. 2, alin. (3), lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din municipiul Bistriţa, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare;

Tarifele aferente acestor operaţiuni au fost fundamentate de operatorul Supercom S.A. cu respectarea prevederilor legale speciale incidente, respectiv ale Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare. Tarifele care sunt în vigoare în prezent au fost aprobate prin HCL nr. 173/29.08.2024, fiind modificate prin Actul adiţional nr. 1 la contract,

Aspecte relevante prealabile încheierii Contractului de servicii de servicii nr. 28/L/29.02.2024 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea  SUPERCOM S.A:

- Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 9/31.01.2024 s-au stabilit următoarele:

"Art.1. Se aprobă gestiunea delegată a activităţii de măturat, spălat şi stropit al căilor publice din municipiul Bistriţa, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare şi a activităţii de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice din Municipiul Bistriţa şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ – aferente serviciului public de salubrizare din municipiul Bistriţa.

Art.2. Se aprobă iniţierea procedurilor legale în vederea încheierii contractului de delegare a gestiunii pentru activităţile serviciului public de salubrizare indicate la art. 1.

Art.3. În termen de maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, vor fi elaborate şi vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Bistriţa studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

Art.4. Documentele prevăzute la art. 3 vor fi elaborate prin grija Direcţiei de Infrastructură şi Servicii Bistriţa în colaborare cu Serviciul monitorizare servicii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa, cu respectarea strictă a prevederilor legale specifice serviciului public de salubrizare şi achiziţiilor publice."

Pentru punerea în aplicare a acestei hotărâri, au fost iniţiate demersuri în vederea încheierii unui nou contract de delegare a serviciului de salubrizare stradală, cu parcurgerea procedurii legale de licitaţie publică.

- În prima etapă, pentru întocmirea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului, a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr 26/04.04.2024 între Directia de Infrastructura si Servicii Bistrita si societatea Transilvania Outsources S.R.L. din Cluj Napoca, avand ca obiect "Servicii de elaborare a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru activitatile de salubrizare stradala si curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet - deszapezire in Municipiul Bistrita"

3. Pe parcusul derulării acestui contract, respectiv înainte de data prevăzută iniţial pentru predarea documentaţiilor contractate (18.06.2024), respectiv la data de 24.05.2024, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice a publicat un anunţ privind deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următoarelor proiecte de acte normative: - Regulament-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, - Caiet de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor- Contract-cadru de delegare a gestiunii activităţilor de salubrizare desfăşurate pe fluxul deşeurilor municipale; În cuprinsul anunţului s-a stabilit data de 12.07.2024 pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind propunerile de acte normative. Ulterior, la data de 15.07.2024, a fost postat pe site-ul oficial al aceleiaşi instituţii Referatul nr. 7984/15.07.2024, aprobat de dl preşedinte Ionel Tescaru, prin care se arată că se prorogă termenul de dezbatere publică pentru aceste acte normative până la data de 15.09.2024. Având în vedere că printre aceste documente complexe care modifică în totalitate legislaţia specifică pe baza căreia se organizează procedura de atribuire a contractului de delegare, se află şi Caietul de sarcini cadru – care este obiect al Contractului de servicii nr. 26/04.04.2024, acesta a fost prelungit iniţial până la data de 31 iulie 2024, apoi până la data de 31 august 2024.Dată fiind împrejurarea că a fost prelungit termenul de dezbatere publică  pentru actele normative relevante pentru obiectul acestui contract până la data de 15 sepmbrie 2024, a fost prelungită şi durata de prestare a serviciilor, respectiv până la data de 31 octombrie 2024.

În cursul lunii decembrie 2024, respectiv la data de 16.12.2024 s-a convenit ca documentele ce fac obiectul contractului de servicii – Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini – să fie predate şi recepţionate de Direcţia de Infrastructură şi Servicii Bistriţa în forma în care erau acestea elaborate la momentul respectiv, pe baza legislaţiei în vigoare la momentul predării acestora, urmând ca acestea să fie actualizate ulterior de prestator, în situaţia adoptării şi publicării modificărilor legislative.

- În vederea finalizării documentaţiei de atribuire, în data de 03.02.2025 Direcţia de Infrastructură şi Servicii Bistriţa a incheiat Contractul de prestări servicii nr. 1/03.02.2025 cu societatea Transilvania Outsources S.R.L. din Cluj Napoca, avand ca obiect servicii  de  elaborare: ”Regulament de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din Municipiul Bistriţa, respectiv activitățile de: măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice şi curățare și transport al  zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț”.  S-a stabilit ca documentatia aferentă acestui regulament va fi întocmită conform legislatiei în vigoare la momentul elaborării, termenul pentru realizare fiind de 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere transmis in scris de catre Achizitor şi anume 05.03.2025.

- La data de 5 martie 2025 a fost publicate în în Monitorul Oficial al României:  Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 97/26.02.2025 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor         ( Modificat prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 21 martie 2025) şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 98/26.02.2025 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

Publicarea acestor acte normative şi necesitatea punerii lor în aplicare au avut impact direct asupra documentelor care fac parte din documentaţia de atribuire a noului contract de delegare a activităţii de măturat, spălat şi stropit al căilor publice din municipiul Bistriţa, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare şi a activităţii de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice din Municipiul Bistriţa şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ – aferente serviciului public de salubrizare din municipiul Bistriţa.

Astfel, a fost necesară o actualizare atât a  Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini raportat la noile prevederi legale cât şi a Regulamentului serviciului de salubrizare, pentru ca acestea să poată fi puse în dezbatere publică conform legislaţiei specifice şi apoi supuse aprobării Consiliului Local al municipiului Bistriţa în vederea demarării procedurii de atribuire a unui nou contract de delegare.

Între timp, în cursul anului 2025, ulterior publicării modificărilor legislative şi în contextul schimbării condiţiilor economice atât la nivel naţional cât şi local, respectiv al necesităţii de identificare a unor soluţii optime de reducere a cheltuielilor publice, s-au analizat documentele care au fost întocmite în vederea demarării procedurii de atribuire a noului contract şi s-a concluzionat că trebuie optimizate cerinţele autorităţii contractante astfel încât cheltuielile aferente serviciului de salubrizare să fie reduse cât mai mult posibil.

Deoarece opţiunile recomandate în studiul de oportunitate astfel cum a fost acesta realizat în prima variantă implică nişte cheltuieli foarte mari pe termen lung nesustenabile pentru Municipiul Bistriţa (concesiune de servicii pe 6, 8 sau 10 ani),  a fost formulată propunerea de a se schimba abordarea, astfel încât să se reducă cât mai mult posibil costul serviciului pe termen scurt şi mediu, respectiv încheierea unui contract de servicii pe termen mai scurt. Astfel, s-a stabilit ca documentaţia de atribuire să fie reevaluată şi modificată conform acestei noi abordări, în prezent fiind în curs de elaborare o nouă  varianta prin grija Direcţiei de infrastructură şi Servicii Bistriţa.Această documentaţie va fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Bistriţa pentru a se iniţia derularea unei proceduri de achiziţie publică a unui contract de delegare pentru ambele activităţi (măturat şi deszăpezire) în perioada imediat următoare.

Dată fiind situaţia expusă mai sus, respectiv imposibilitatea de a se proceda la atribuirea unui nou contract de delegare cu respectarea procedurii legale – în lipsa documentaţiei de atribuire care încă este în curs de elaborare, este necesar să se adopte măsuri pentru continuitatea prestării serviciului.

Dată fiind această această situaţie, soluţia optimă pentru asigurarea continuităţii serviciului de salubrizare stradală din municipiul Bistriţa, este prelungirea cu încă 3 luni calendaristice a duratei Contractului de servicii nr. 28/L/29.02.2024 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea  SUPERCOM S.A., timp în care să se finalizeze documentaţia de atribuire şi să se demareze procedura de atribuire conform legii.

Prevederi contractuale aplicabile proiectului de hotărâre:

"Art. 6. Durata contractului

(2) Durata contractului poate fi prelungită, cu acordul părţilor, dar nu mai mult decât data începerii executării noului contract atribuit prin procedură competitivă, conform prevederilor legale.

(3) Prelungirea duratei contractului se poate face numai prin act adiţional, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bistriţa, cu notificarea prealabilă scrisă a Prestatorului privind intenţia de prelungire transmisă de Achizitor cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării contractului. "

- art. 14, alin. (4)

"(4) Prelungirea duratei contractului se poate face cu acordul părţilor, prin act adiţional, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bistriţa, cu notificarea prealabilă scrisă a Prestatorului privind intenţia de prelungire transmisă de Achizitor cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării contractului, dar nu mai mult de data începerii executării noului contract atribuit prin procedură competitivă."

Art. 16. Modificarea contractului

"(1) Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

(2). Modificările clauzelor contractuale se face, prin act adiţional, cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Bistriţa."

"Art. 19. Încetarea contractului

(1) Prezentul contract încetează în următoarele situații:

a) în cazul în care începe executarea unui nou contract atribuit prin procedură competitivă;"

Prevederi legale speciale aplicabile:

Serviciul public de salubrizare este reglementat prin Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cuprinde mai multe activităţi distincte, menţionate la art. 2, alin. (3) din lege. Dintre aceste activităţi, cea care face contractului de servicii la care se referă proiectul de hotărâre, este definită la lit. k): "măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare".Potrivit aceluiaşi act normativ, autorităţile administraţiei publice locale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte organizarea, atribuirea, coordonarea şi controlul activităţilor de salubrizare desfăşurate în aria teritorială de competenţă a acestora.

Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin  gestiune directă sau gestiune delegată. Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una ori mai multe activităţi prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006.

Conform prevederilor art. 32, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 : "În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura elaborarea şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii".

În cazul Municipiului Bistriţa, în cadrul şedinţei ordinare din data de 31.01.2024 Consiliul Local a aprobat gestiunea delegată a activităţii de măturat, spălat şi stropit al căilor publice din municipiul Bistriţa, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare şi a activităţii de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice din Municipiul Bistriţa şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ – aferente serviciului public de salubrizare din municipiul Bistriţa.

În aplicarea textului legal invocat anterior, Consiliul Local al Municipiului Bistriţa a aprobat în aceeaşi şedinţă din data de 31.01.2024, iniţierea procedurilor legale în vederea încheierii contractului de delegare a gestiunii pentru activităţile serviciului public de salubrizare indicate şi s-a stabilit ca în termen de maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii, vor fi elaborate şi vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Bistriţa studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

Astfel, pentru ca procedura de atribuire competitivă – prin licitaţie publică - a unui nou contract de delegare pentru cele două activităţi să se poată desfăşura, este necesar ca documentaţia de atribuire aferentă procedurii să fie elaborată cu respectarea tuturor prevederilor legale specifice şi aprobată de Consiliul Local al Municipiului Bistriţa.

Potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Legea nr. 101/2006, în cazul gestiunii delegate, procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii activităţilor de salubrizare, este stabilită de către autorităţile contractante conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, inclusiv cu respectarea regimului juridic al contractelor de delegare a gestiunii prevăzute la art. 29 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin raportare la prevederile legale pe care le vom expune în cele ce urmează, proiectul de hotărâre propune Consiliului Local al Municipiului Bistriţa să aprobe prelungirea cu 3 luni a perioadei contractului de servicii de salubrizare, pentru asigurarea continuităţii serviciului.

Prevederi legale privind obligaţia de asigurare a continuităţii serviciului:

1. art. 8 lit. a)-c) și lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare: “Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum și primarii au obligația să asigure, în condițiile legii:

a) măsurile necesare pentru protecția sănătății publice, cu sprijinul și sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;

b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea și protecția mediului;

c) prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor și cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolata a deșeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni; […]

j) organizarea de acțiuni pentru salubrizarea și igienizarea localităților;”.

2.  art. 38 lit. d) din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 prin care se aprobă Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, “Deșeurile stradale se compun din: deșeuri rezultate din măturarea străzilor și deșeuri municipale asimilabile celor menajere, precolectate în recipiente stradale. Deșeurile rezultate din măturarea străzilor conțin: materiale rezultate din abraziunea cauciucurilor și a drumului, pământ, frunze și alte detritusuri vegetale, resturi animale, nisip antiderapant și pulberi sedimentate din atmosferă. Este posibil ca, în urma precolectării defectuoase a deșeuri municipale asimilabile celor menajere, produse pe stradă, o parte a acestora să între în compoziția deșeurilor de măturare; acest lucru trebuie evitat prin aplicarea corectă a reglementărilor privind precolectarea primară și secundară a deșeurilor de către fiecare producător, persoană fizică sau juridică. Deșeurile municipale asimilabile celor menajere se precolectează în recipiente stradale (coșuri, pubele, containere) asigurate de către primării. Aceste recipiente trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate și montate la distanțe optime; recipientele se golesc periodic, nu mai rar de o dată la două zile în perioada 1 aprilie-1 octombrie și o dată la 3 zile în perioada 1 octombrie-1 aprilie. Deșeurile stradale urmează filiera de neutralizare a depozitelor de deșeuri municipale”.

3. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 1 alin. (2) lit. e): “În înțelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilități publice, denumite în continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin prezenta lege și prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale, cu privire la: […]

e) salubrizarea localităților; […]”.

- alin. (4) lit. d) și lit. h) al aceluiași articol, “Serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calității siguranței și accesibilității, egalității de tratament, promovării accesului universal și a drepturilor utilizatorilor și au următoarele particularități: […]

d) au caracter permanent și regim de funcționare continuu; […]

h) sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale; […]”.

- art. 6 lit. g)-h): “Serviciile de utilități publice se organizează și funcționează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administrația publică locală, descentralizarea administrativă și financiară, dezvoltarea regională, finanțele publice locale și cu respectarea principiilor: […]

g) protecției și conservării mediului natural și construit;

h) asigurării igienei și sănătății populației; […]”.

- art. 7 alin. (1) lit. b): “Organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice trebuie să asigure îndeplinirea obligațiilor de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și anume: [...]

b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ; […]”.

- art. 8 alin. (3) lit. d^1): “În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu: […]

d^1) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate; […]”.

4. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

-art. 2 alin. (1): “Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităților”. alin. (2) “Serviciul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităților locale ale unităților administrativ-teritoriale”.

-art. 3 lit. a), lit. c)-e): “Serviciul de salubrizare se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:

a) protecția sănătății populației; […]

c) responsabilitatea față de cetățeni;

d) conservarea și protecția mediului înconjurător;

e) asigurarea calității și continuității serviciului; […]”.

- alin. (3) lit. k) “Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activități: […]

k) măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare;

- art. 6 alin. (1) lit. e), “Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește organizarea, atribuirea, coordonarea și controlul activităților de salubrizare desfășurate în aria teritorială de competență a acestora și exercită următoarele atribuții:

e) delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență, precum și exercitarea atribuțiilor de administrare asupra bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului; […]”.

- art. 12 alin. (1) lit. b): “Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, prin următoarele modalități: [...]

b) gestiune delegată”, iar potrivit alin. (2) “Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată”.

- Subliniem prevederile art. 22 alin. (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Asigurarea continuității prestării activităților de salubrizare de către operatori pe baza unor contracte încheiate pe motive de urgență constituie o formă legală de prestare a serviciului, pe o durată strict limitată la perioada necesară pentru a face față situației de urgență, fără a fi necesară obținerea licenței de la A.N.R.S.C.”.

- art. 43, alin . (1) “Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) se face pe baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite de către operatori, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.” potrivit alin. (3): “Tarifele pentru activitățile de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) și j)-l) se fundamentează, prin includerea în structura pe elemente de cheltuieli, a cheltuielilor aferente activității respective, precum și a cheltuielilor cu prestarea altor activități de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale. Valoarea contribuției pentru economia circulară se evidențiază distinct, alături de tarif, pe factura emisă de operator către autoritatea administrației publice locale sau, după caz, către asociația de dezvoltare intercomunitară”. alin. (4) lit. b):  “Tarifele pe care operatorul are dreptul să le practice la data începerii prestării activității/activităților de salubrizare se stabilesc:

b) la nivelul tarifului/tarifelor din oferta desemnată câștigătoare în cadrul procedurii competitive de atribuire a contractului de delegare a gestiunii conform criteriului de atribuire și/sau a factorilor de evaluare sau, după caz, în cadrul unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în baza fișei de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice serviciului de salubrizare întocmită de către operator, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., în cazul gestiunii delegate”.

5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

art. 580:     Principiile specifice aplicabile serviciilor publice

(1) Înfiinţarea, organizarea şi prestarea serviciilor publice se realizează potrivit principiilor transparenţei, egalităţii de tratament, continuităţii, adaptabilităţii, accesibilităţii, responsabilităţii şi al furnizării serviciilor publice la standarde de calitate.

(2) Principiul transparenţei reprezintă respectarea de către autorităţile administraţiei publice a obligaţiei de a informa cu privire la modul de stabilire a activităţilor componente şi a obiectivelor, la modul de reglementare, organizare, funcţionare, finanţare, prestare şi evaluare a serviciilor publice, precum şi la măsurile de protecţie a utilizatorilor şi la mecanismele de soluţionare a reclamaţiilor şi litigiilor.

(4) În prestarea serviciilor publice, autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, precum şi organismele prestatoare de servicii publice au obligaţia de a asigura continuitatea, în condiţiile prevăzute la art. 12.

-Art. 582: " Obligaţiile de serviciu public:… (2) Obligaţiile de serviciu public presupun, în principal, asigurarea serviciului universal, continuitatea şi suportabilitatea serviciului, precum şi măsuri de protecţie a beneficiarului."

Având în vedere toate aspectele de fapt şi de drept arătate anterior, respectiv faptul că asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare stradală din Municipiul Bistriţa este responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice, în aplicarea prevederilor legale expuse, este necesar să fie prelungită cu 3 luni calendaristice durata Contractului de servicii nr 28/L/29.02.2024 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea  SUPERCOM S.A, timp în care să fie finalizată şi aprobată documentaţia de atribuire şi să se iniţieze procedura competitivă de atribuire a unui nou contract de delegare, cu respectarea prevederilor legale.

Operatorul şi-a exprimat acordul pentru prelungirea duratei contractului cu perioada propusă de Municipiul Bistriţa, fiind formulată de asemenea şi o solicitare de modificare a tarifelor aferente contractului, justificată şi fundamentată, prin depunerea fişelor de fundamentare a noilor tarife propuse, întocmite de operator cu respectarea prevederilor Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare. În concret, solicitarea operatorului se încadrează în prevederile art. 36, alin. (1), lit. c) din actul normativ indicat, care se referă la situaţia în care tarifele activităţilor specifice serviciului de salubrizare se modifică: "c) la modificarea structurii tarifului ori a nivelului unor elemente de cheltuieli, ca urmare a modificărilor legislative, inclusiv prin actele administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, care vizează introducerea unor noi elemente de cheltuieli ori eliminarea sau modificarea nivelului anumitor elemente de cheltuieli, precum instituirea sau modificarea de taxe, impozite şi contribuţii obligatorii datorate către bugetul de stat, bugetul local sau altor organisme publice;" Conform Notei de fundamentare nr. 79470/14.08.2025 întocmită de Direcţia de Infrastructură şi Servicii Bistriţa, operatorul justifică modificarea tarifelor prin creşterea costurilor aferente realizării activitatilor ce fac obiectul contractului, urmare a modificărilor legislativeprivind stabilirea nivelului salariului minim pe economie,  precum şi prin creşterea T.V.A. începând cu 01.08.2025 de la 19% la 21%.

Modul de calcul al noilor tarife propuse de operator precum şi analiza justificării şi fundamentării economice pentru aceste tarife modificate au fost realizate de către Direcţia de Infrastructură şi Servicii  Bistriţa, iar în cuprinsul Notei de fundamentare întocmite de această direcţie se fac precizări şi cu privire la impactul bugetar al modificărilor propuse de operatorul Supercom S.A.

Potrivit art. 36, alin. (2) din Ordinul ANRSC nr. 640/2022 cu modificările şi completările ulterioare: (2) În situaţia de la alin. (1) lit. c), autorităţile deliberative ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară adoptă operativ hotărârea de modificare a tarifelor astfel încât tarifele modificate să fie aplicabile începând cu data stabilită în actele emise de autorităţile şi instituţiile publice competente.

Modificările Contractului nr. de servicii nr. 28/L/29.02.2024 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea  SUPERCOM S.A, propuse a fi aprobate prin proiectul de hotărâre, vor face obiectul Actului adiţional nr. 3 la contract, pentru semnarea căruia primarul municipiului Bistriţa, dl Gabriel Lazany,  va primi mandat din partea Consiliul Local al municipiului Bistriţa. Noile tarife vor fi aplicabile începând cu data de 1 septembrie 2025.

Față de cele prezentate, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului nr. de servicii nr. 28/L/29.02.2024 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea  SUPERCOM S.A şi a încheierii Actului adiţional nr. 3 la contract să fie supus analizei și dezbaterii Consiliului Local al municipiului Bistrița.

| DIRECŢIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE, ACHIZIŢII PUBLICE DIRECTOR EXECUTIV LUCIANA MARIA HRISCU | DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV NICOLAE SCURTU |
| --- | --- |

AC-2ex