Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice

Direcţia Economică

Nr. 109692/10.11.2025

R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Contractului Climatic al Municipiului Bistrița (Climate City Contract) din cadrul M100 Hub Național privind ”Misiunea 100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”

Municipiul Bistrița, alături de Alba Iulia, Brașov, București, Buzău, Constanța, Iași, Oradea, Reșița și Timișoara, a fost selectat să facă parte din inițiativa M100, un program ambițios dedicat atingerii neutralității climatice, prin care România își coordonează eforturile pentru a atinge țintele de neutralitate climatică stabilite la nivel european, asistând orașele în procesul lor de tranziție verde.

Cele 10 orașe au fost selectate de către un juriu internațional format din specialiști în urbanism și dezvoltare urbană, urmând să primească în următorii ani sprijin în dezvoltarea planurilor de neutralitate climatică și finanțare pentru a implementa acțiuni care să le sprijine în tranziția verde.

Municipiul Bistrița se alătură astfel primelor trei orașe din România – Cluj-Napoca, București-Sector 2 și Suceava – care au fost deja incluse în Misiunea Europeană „100 de orașe inteligente și neutre climatic” și au început tranziția către neutralitatea climatică.

O delegație a municipiului Bistrița, a participat în perioada 29-30 octombrie 2024, la Forumul pentru Neutralitate Climatică Misiunea 100, inițiativă națională aliniată la Misiunea UE "100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030."

Cu această ocazie, Municipiul Bistrița a primit o certificare oficială a apartenenței orașului la Misiunea Oglindă M100, pașii următori constând într-o serie de activități de capacity building menite să ajute orașele selectate în elaborarea și implementarea planurilor de acțiune.

În cadrul inițiativei M100, Municipiul Bistrița a elaborat cu sprijinul consultanților din echipa M100, Contractul Climatic al Municipiului Bistrița (Climate City Contract), prin care se identifică soluțiile individuale pe care Municipiul Bistrița trebuie să le implementeze pentru a deveni neutru climatic. Contractul climatic, elaborat prin intermediul Mirror Mission Cities Hub România, se inspiră, atât ca și structură, cât și ca și conținut, din metodologia dezvoltată de Comisia Europeană pentru elaborarea documentelor aferente Contractelor Climatice ale Orașelor (Planul de Acțiune pentru Neutralitatea Climatică, Planul de Investiții și Angajamentele) pentru cele 112 orașe care participă oficial la Misiunea UE pentru Orașe Inteligente și Neutre din punct de vedere Climatic.

Cu ocazia Convenției M100 pentru Neutralitate Climatică 2025, care va avea loc în perioada 27–28 noiembrie 2025, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, municipiului Bistrița îi va fi acordată distincția Label M100 Mission, având în vedere finalizarea Planului de Acțiune pentru Neutralitate Climatică și ca o recunoaștere a progresului și angajamentului său pentru un viitor urban mai sustenabil.

Prin alinierea Contractului Climatic M100 la modelul stabilit de Comisia Europeană, ne propunem să ne asigurăm că acest document este în conformitate cu prioritățile strategice și directivele europene privind tranziția către neutralitatea climatică.

Documentul cuprinde 5 capitole: Angajamente, Plan de acțiune, Plan de investiții, Perspective și pași următori și Anexe.

- Angajamente

Selecția din cadrul Misiunii Oglindă a Uniunii Europene și Planul de Acțiune pentru Neutralitatea Climatică (PANC) reprezintă o oportunitate excelentă de a aprofunda eforturile de planificare inițiate pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80%, pentru a crea un mediu urban mai bun, mai „verde” pentru generațiile viitoare, oferind totodată un exemplu de relații fructuoase între administrația publică și comunitate.

Pentru Bistrița, Misiunea M100 nu reprezintă doar o provocare, ci o oportunitate valoroasă de transformare într-un oraș european modern și sustenabil. Prin investiții în energie verde, mobilitate sustenabilă, tehnologii inteligente și implicare activă a comunității, Bistrița se angajează să își asume un rol de model în lupta împotriva schimbărilor climatice. Orașul își propune să servească drept model inspirator pentru alte centre urbane din România și Europa. Viziunea Bistriței pentru viitor este verde, inovatoare și ferm ancorată într-un stil de viață care respectă și se armonizează cu mediul natural.

Prin acest plan, Municipiul Bistrița își propune să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 80,33% (177.688,71 tone CO2 echivalent) până în 2035, comparativ cu anul de referință 2021 (221.194,77 tone CO2 echivalent).

Planul prezintă un set de acțiuni personalizate, aliniate cu obiectivul său general, și include:

- Îmbunătățirea performanței energetice în toate domeniile cheie - rezidențiale, comerciale, facilități publice și infrastructura orașului — prin modernizare și abordări inovatoare.

- Extinderea ponderii energiei regenerabile prin parcuri fotovoltaice și generare în aprovizionarea locală pentru a reduce dependența de combustibilii fosili.

- Promovarea opțiunilor de transport durabil prin consolidarea transportului public, promovarea mersului pe jos și pe bicicletă și reducerea utilizării vehiculelor private.

- Implementarea sistemelor inteligente pentru orașe și a instrumentelor digitale pentru a urmări, analiza și optimiza consumul de energie și nivelurile de emisii.

- Investiții în infrastructură verde și soluții rezistente la schimbările climatice care se adaptează atât la impactul schimbărilor climatice și contribuie la obiectivele de reducere a emisiilor.

Finanțarea va proveni dintr-un mix de resurse interne, finanțare din partea Uniunii Europene și contribuții din sectorul privat. Aceste fonduri vor fi alocate sectoarelor prioritare și acțiunilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în materie de climă și sustenabilitate. Repartizarea este următoarea: 18% din Programul Regional Nord-Vest, 4% din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 4% din bugetul local și împrumuturi, 2% din Fondul de Mediu, 2% cofinanțare privată și 70% din alte fonduri europene și naționale .

Între 2023 și 2035, planificăm asigurarea unei finanțări de aproximativ 912 milioane euro în vederea sprijinirii măsurilor necesare pentru ca municipiul Bistrița să atingă neutralitatea climatică.

Implementarea Planului de acțiune pentru neutralitatea climatică va genera mai multe beneficii conexe, cum ar fi:

- Creșterea economică și crearea de locuri de muncă prin investițiile masive în surse de energie regenerabilă, eficiență energetică și infrastructură verde, care vor stimula economiile locale, vor impulsiona industriile și vor genera noi oportunități de angajare;

- Îmbunătățirea sănătății publice cu un aer mult mai curat datorită utilizării reduse a  combustibililor fosili și prin promovarea unei mobilități mai active (mersul pe jos, mersul cu bicicleta).

Semnatarii scrisorilor de susținere menționați în tabelul următor s-au angajat să sprijine activ obiectivele de neutralitate climatică ale Municipiului Bistrița până în 2035, așa cum sunt prezentate în Planul său de Acțiune pentru Neutralitatea Climatică și să depună eforturi de colaborare care vizează reducerea substanțială a emisiilor de gaze cu efect de seră și promovarea schimbării sistemice, în conformitate cu obiectivele stabilite în plan.

| Instituţie | Sector | Reprezentant | Funcție |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordinul Arhitecților din România - filiala Transilvania | Proces | Daniela Maier | Președinte |
| Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud | Infrastructură | Emil Radu Moldovan | Președinte |
| Instituția Prefectului Județului Bistrița-Năsăud | Proces | Teofil - Iulian Cioarbă | Prefect |
| Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița - Năsăud | Infrastructură | Teodor Hăsmășan | Director |
| Direcția Județeană de Mediu Bistrița - Năsăud | Proces | Sever Ioan Roman | Director executiv |
| Direcția de Sănătate Publică a județului Bistrița - Năsăud | Proces | Anca Andrițoiu | Director executiv |
| Universitatea Tehnică Cluj - Napoca – extensia universitară Bistrita | Învățământ superior și cercetare, dezvoltare și inovare | Virgil Ispas | Director |
| Universitatea Babeș - Bolyai Cluj - Napoca – extensia universitară Bistrita | Învățământ superior și cercetare, dezvoltare și inovare | Andras Barta | Director |
| Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii și Echipamente de Protecția Mediului Bistrița | Învățământ superior și cercetare, dezvoltare și inovare | Vlad Grigore | Manager |
| Inspectoratul Școlar Județean Bistrita - Năsăud | Invățământ superior | Vasile Șteopoaie | Inspector general |
| SC Transmixt SA Bistrita | Infrastructură | Melente Horoba | Manager |
| Clubul Rotary Bistrita-Nosa | Proces | Sorin Ioan Chiuzan | Președinte |
| Clubul Lions Bistrita | Proces | Silviu Crețu | Președinte |
| Asociația Harta Verde România | Proces | Ciprian Samoilă | Președinte |
| Fundația Cercetașii Bistrițeni | Proces | Sidor Costinași | Președinte |
| Asociația Tineri pentru Comunitate Bistrița | Proces | Cristina Maria Hangea | Președinte |
| Consiliul local al Tinerilor Bistrița | Proces | Paul Băldean | Primar |
| Agenția de Dezvoltare Regională Nord - Vest | Finanțare/ Alocare de fonduri | Csilla Hegeduș | Director general interimar |
| Asociația ENERGY CITIES | Finanțare/Alocare de fonduri | Claire Roumet | Director |

- Planul de Acțiune Climatică al municipiului Bistrița 2035 (PANC 2035)

PANC 2035 a fost elaborat luând în considerare documentele strategice climatice și politicile europene în domeniul abordat, reflectate în documentele suport furnizate de liderii naționali M100 și explicate în detaliu în cadrul webinarelor tematice, întâlnirilor individuale și a evenimentelor locale organizate la sfârșitul anului 2024 și în prima parte a anului 2025.

A existat o colaborare interdepartamentală în cadrul primăriei, precum și o consultare a părților interesate care au răspuns pozitiv invitației de a contribui la elaborarea și implementarea Planului de Acțiune.

Viziunea și principalele obiective ale PANC 2035 au fost stabilite pe baza obiectivelor dezvoltate în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2030 și a Strategiei și Planului Climatic 2030, în timpul elaborării cărora au fost organizate ample consultări publice ale actorilor locali; acestea au fost urmate de consultările organizate în ianuarie și aprilie 2025 în cadrul proiectului B-CONNECT: „Comunități Biocentrice: Navigarea în Natură, Îmbrățișarea Ecosistemelor, Promovarea Tehnologiei”, implementat în perioada 2024-2028, care introduce o abordare inovatoare a urbanismului tactic biofilic, combinând intervențiile comunitare cu tehnologia avansată și soluțiile bazate pe natură. Aceste soluții de infrastructură, cu impact real asupra mediului și a calității vieții, poziționează Bistrița ca un pionier în dezvoltarea urbană verde și reziliență.

Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 a condus procesul de elaborare a PANC 2035, în cadrul acestuia funcționând Compartimentul de Mediu și Schimbări Climatice, unde au fost elaborate și sunt monitorizate stadiul implementării Strategiei și Planului Climatic 2030, a Planului de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă (PACED), a Planului privind Acordul Orașelor Verzi (GCA) și a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) 2020;

Inventarul emisiilor de referință, obiectivul de neutralitate climatică și setul de indicatori de evaluare/monitorizare au fost calculați și dezvoltați pe baza Strategiei și Planului Climatic 2030/PACED;

Măsurile stabilite în portofoliul de acțiuni sunt selectate din Strategia de Dezvoltare a municipiului Bistrița 2030 și din Strategia și Planul Climatic 2030, existând, de asemenea, propuneri noi, care completează ambițios dinamica acțiunilor specifice în curs, în vederea atingerii neutralității climatice în 2035.

Calendarul activităților Planului de Acțiune Climatică al municipiului Bistrița a cuprins următoarele etape:

●	Pregătirea și definirea domeniului de aplicare (decembrie–ianuarie): definirea domeniului de aplicare, a guvernanței și alinierea la metodologia CCC a UE;

●	Consolidarea nivelului de referință și a cunoștințelor (februarie-mai): Revizuirea politicilor, stabilirea viziunii și a obiectivelor, efectuarea unei evaluări de referință, colectarea de date privind energia și emisiile și identificarea principalelor surse de emisii;

●	Dezvoltarea strategiei (iunie–iulie): Elaborarea strategiilor și măsurilor și evaluarea indicatorilor cheie, a beneficiilor conexe și a implicațiilor financiare;

●	Planificarea acțiunilor (aug–oct): Elaborarea unei foi de parcurs detaliate cu acțiuni, responsabilități, etape, buget și stabilirea cadrului de monitorizare și evaluare;

●	Revizuire și finalizare (noiembrie-decembrie): Efectuarea de revizuiri interne și externe, integrarea feedback-ului și adoptarea PANC final.

- Planul de investiții

Planul de investiții, parte integrantă a PANC 2035, prezintă modul în care portofoliul de proiecte propus va fi susținut financiar, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în Bistrița cu 80% până în 2035.

Ulterior, prin intermediul M100, orașele vor putea aplica pentru finanțări pentru a implementa acțiunile din planurile dezvoltate în domenii precum: energie verde, sustenabilitate și mobilitate smart, economie circulară, guvernanță verde etc. Cele 10 orașe vor învăța, de asemenea, din experiența celor trei orașe deja incluse în Misiunea Europeană și vor putea deveni, la rândul lor, exemple de bună practică pentru alte orașe românești.

- Perspective și pași următori

PANC 2035 prezintă foaia de parcurs a orașului către atingerea neutralității climatice. Pentru a asigura un parcurs sustenabil, pe termen lung, pașii viitori ai planului trebuie să fie structurați și acționabili, implicând o serie de metode, instrumente, etape și mecanisme de monitorizare bine definite.

Prin urmare, avem în vedere:

- O strategie de comunicare integrată, deoarece maximizarea efectelor rezultate și a impactului acțiunilor se realizează printr-o comunicare eficientă, o componentă complementară proceselor de implementare și monitorizare;

- Dezvoltarea unor condiții locale adecvate pentru implementarea PANC 2035: Municipiul Bistrița derulează procedura de recrutare a unui expert tehnic adecvat pentru postul de Manager Energetic, persoana capabilă să ofere consultanță și asistență tehnică pentru planificarea, implementarea și monitorizarea măsurilor/proiectelor care vizează creșterea eficienței energetice;

- Început timpuriu pentru implementarea proiectelor: Municipiul Bistrița a început deja implementarea a numeroase proiecte de investiții legate de neutralitatea climatică, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiecte legate de eficiența energetică a clădirilor publice și rezidențiale, transport public ecologic, economia circulară, autobuze electrice, stații de încărcare, infrastructură pentru biciclete, eficiența energetică a clădirilor publice etc.;

- Cooperarea la nivel național și local: la nivel național, municipiul Bistrița va face parte din rețeaua celor 10 orașe românești din cadrul Misiunii Mirror, care au un schimb continuu de informații pe temele legate de PANC 2035. La nivel local, vor fi implementate ateliere de co-creare la care vor reuni reprezentanți ai societății civile, instituțiilor publice, universității, arhitecți și experți locali, precum și sondaje privind percepția cetățenilor asupra calității evaluării sustenabilității mediului, astfel încât să poată evalua gradul lor de acceptare a acțiunilor pe care orașul le întreprinde pe calea sa către neutralitatea climatică;

- Cooperarea la nivel european: ca parte a marii familii a celor 100 de orașe europene neutre din punct de vedere climatic, Municipiul Bistrița își propune să colaboreze cu alte orașe europene partenere care au aceleași obiective legate de eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

- Monitorizarea implementării PANC 2035: pentru a asigura un control bun al implementării, vom asigura funcționalitatea compartimentului de mediu și schimbări climatice, în cadrul Direcției Dezvoltare Durabilă 2030, dedicat climei în cadrul administrației locale, care va integra echipe interdepartamentale pentru climă, reunind persoane cu experiență în eficiența energetică, pentru a facilita integrarea obiectivelor climatice și, de asemenea, pentru a consolida cooperarea interinstituțională, a îmbunătăți eficiența procesului decizional și a promova coerența politicilor;

- Reevaluarea și actualizarea PANC 2035: pentru a garanta eficiența pe termen lung a PANC 2035, Municipiul Bistrița va stabili un proces structurat pentru reevaluarea și actualizarea periodică a planului, care va include evaluări regulate ale progresului, bazate pe indicatori măsurabili, precum și evaluări externe pentru a se compara cu cele mai bune practici la nivel național și european.

- Anexe: în anexe sunt prezentate scrisorile de susținere ale semnatarilor PANC 2035 și link-urile la care sunt disponibile cele mai relevante documente strategice ale Municipiului Bistrița.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Contractului Climatic al Municipiului Bistrița (Climate City Contract) din cadrul M100 Hub Național privind ”Misiunea 100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”.

Director executiv,	      		      Director executiv,

Liliana Coceșiu 			Dumitru – Matei Cincea

Director executiv,

Nicolae Scurtu

C.L./Ș.M./2 ex.