DIRECŢIA DE INFRASTRUCTURA SI SERVICII  BISTRIŢA

Nr.112397/18.11.2025 .

NOTA DE FUNDAMENTARE

La proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării  Contractului de achizitie  publica de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistriţa Nr.28/L/29.02.2024 incheiat intre Municipiul Bistriţa si S.C.Supercom S.A. Bucuresti, şi a incheierii Actului Adiţional nr.4 la contract.

Salubrizarea municipiului Bistriţa este un serviciu comunitar de utilităţi publice, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de autoritatea administraţiei publice locale. Acesta se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici de pe raza municipiului Bistriţa.

Incepând cu data de 01.03.2024 activitatea de măturat, spălat și stropit al căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare este efectuată in baza contractului de achizitie publica de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistriţa Nr.28/L/29.02.2024 incheiat intre Municipiul Bistriţa si S.C.Supercom S.A. Bucuresti si are urmatoarele componente:

- măturat mecanizat carosabil;

- măturat mecanizat trotuare;

- măturat manual carosabil;

- măturat manual trotuare;

- răzuit rigole;

- stropit carosabil;

- spălat carosabil;

- gestionarea deșeurilor colectate din coșurile stradale;

Contractul a fost incheiat iniţial pentru o perioadă de sase luni calendaristice pana la 31.08.2024.

Conform prevederilor art. 32, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 : "În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura elaborarea şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii".

În aplicarea prevederilor legale indicate mai sus,  în termen de 6 luni de la adoptarea HCL nr.9/31.01.2024, urmau sa fie elaborate – prin grija Direcţiei de Infrastructură şi Servicii Bistriţa – atât studiul de fundamentare/de oportunitate – din care să reiasă ce tip de contract urmează să fie încheiat (de concesiune sau de servicii), cât şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, pentru ca acestea să fie aprobate de Consiliul local al Municipiului Bistriţa în vederea iniţierii procedurii de atribuire.

In acest scop, in data de 04.04.2024 a fost incheiat Contractul de prestări servicii nr. 26/04.04.2024 între Directia de Infrastructură si Servicii Bistrita si societatea Transilvania Outsources S.R.L. din Cluj Napoca, avand ca obiect "Servicii de elaborare a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru activitătile de salubrizare stradala si curătarea si transportul zăpezii de pe căile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet - deszăpezire in Municipiul Bistrita"

Termenul pentru realizarea celor doua documentatii a fost de 60 de zile de la emiterea ordinului de incepere transmis in scris de catre Achizitor, si anume 18.06.2024.

In timpul derulării contractului, respectiv la data de 24.05.2024, Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice a pus in consultare publică pe site-ul oficial al instituţiei, la secţiunea Transparenţă decizională (https://www.anrsc.ro/proiecte-acte-normative/)–urmatoarele proiecte de acte normative:

- Caiet de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor

- Regulament-cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor

- Contract-cadru de delegare a gestiunii activitătilor de salubrizare desfăsurate pe fluxul deseurilor municipale

Soluțiile legislative puse în consultare publică de autoritatea de reglementare în domeniul serviciilor publice au drept scop reglementarea cadrului juridic unitar necesar aplicării prevederilor din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la modul de organizare și desfășurare a activităților serviciului de salubrizare, prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a cerințelor tehnice, nivelurilor de calitate și indicatorilor de performanță ce trebuie asigurați și realizați de către operatori precum și raporturile dintre operatori și utilizatori.

Având în vedere că obiectul Contractului de prestari servicii nr. 26/04.04.2024 încheiat cu societatea Transilvania Outsources S.R.L. din Cluj Napoca a fost direct influenţat de conţinutul modificărilor legislative propuse, era imperativ necesar ca documentaţiile să fie elaborate cu respectarea acestor modificări, pentru a putea fi valorificate şi utilizate în procedura de atribuire a unui nou contract de delegare a activitatilor de salubrizare stradală si curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau ingheţ - deszapezire in Municipiul Bistriţa. Prin urmare, la data de 18.06.2024 nu au putut fi   predate de către prestator documentaţiile finalizate conform noilor modificări legislative.

Astfel, pentru ca documentaţiile ce fac obiectul contractului să poată fi elaborate şi predate în conformitate cu noile modificări legislative, au  fost incheiate Actele Adiţionale nr.1/2024, nr.2/2024, nr.3/2024, nr.4/2024, nr.5/2024 la Contractul de prestari servicii nr. 26 din 04.04.2024, prin care durata contractului a fost  prelungită   succesiv până la data de   respectiv 31 decembrie 2024.

Din motivele prezentate mai sus nu au putut fi elaborate studiul de fundamentare/de oportunitate şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, pentru ca acestea să fie aprobate de Consiliul local al Municipiului Bistriţa în vederea iniţierii procedurii de atribuire.

Astfel, din raţiuni ce ţin de asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare, durata Contractului de achizitie  publică de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistrita Nr.28/L/29.02.2024  a fost  prelungită, cu acordul părtilor prin Actul Aditional nr.1 pana la data de 28.02.2025 – conform  Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 173/29.08.2024  privind aprobarea modificării  Contractului de servicii nr. 28/L/29.02.2024 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea  SUPERCOM S.A şi a încheierii Actului adiţional nr. 1 la contract. Prin această  hotărâre de consiliu, pe lângă prelungirea duratei contractuale, au fost aprobate noile tarife care au fost aplicate de operator cu începere din data de 01.09.2024.

La data de 16.12.2024 s-a convenit împreună cu reprezentanţii Primăriei Bistriţa predarea de către prestatorul Transilvania Outsources S.R.L. din Cluj Napoca, a documentaţiilor ce au făcut  obiectul Contractul de prestari servicii nr. 26 din 04.04.2024 – aşa cum au fost acestea întomite  conform legislatiei in vigoare la momentul respectiv, urmând ca în ipoteza în care vor fi publicate noile reglementări legale, acestea să fie modificate şi actualizate în mod corespunzător, în funcţie de momentul în care se va afla derularea procedurii de atribuire a noului contract.

În vederea finalizării documentaţiei de atribuire, în data de 03.02.2025 a fost incheiat Contractul de prestări servicii nr. 1/03.02.2025 între Directia de Infrastructură si Servicii Bistrita şi societatea Transilvania Outsources S.R.L. din Cluj Napoca, avand ca obiect servicii  de  elaborare: ”Regulament de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din Municipiul Bistriţa, respectiv activitățile de: măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice şi curățare și transport al  zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț”

Documentaţia aferentă acestui regulament urma a fi elaborată conform legislatiei în vigoare la momentul elaborării, termenul pentru realizare fiind de 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere transmis in scris de catre Achizitor şi anume 05.03.2025.

La data de 28.02.2025 a expirat durata de valabilitate a Contractului de achizitie  publica de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistrita Nr.28/L/29.02.2024  incheiat intre Municipiul Bistriţa şi S.C.Supercom S.A. Bucuresti –termen care a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Bistriţa nr. 173/29.08.2024.

Astfel, din raţiuni ce ţin de asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare, durata Contractului de achizitie  publică de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistrita Nr.28/L/29.02.2024  a fost  prelungită, cu acordul părtilor prin Actul Aditional nr.2 pana la data de 31.08.2025 – conform  Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.36/26.02.2025  privind aprobarea modificării  Contractului de servicii nr. 28/L/29.02.2024 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea  SUPERCOM S.A şi a încheierii Actului adiţional nr. 2 la contract.

La data de 05.03.2025 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Ordinul nr.97/2025 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitatiilor.

De asemenea, la aceeasi data a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Ordinul nr.98/2025 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea caietului de sarcini- cadru al serviciului de salubrizare a localitatiilor.

Ca urmare, prestatorul Transilvania Outsources S.R.L. din Cluj Napoca a elaborat variantele actualizate conform noilor prevederi legislative a documentatiilor ce au facut obiectul Contractului de prestari servicii nr. 26 din 04.04.2024, respectiv Contractului de prestări servicii nr. 1/03.02.2025, in continuare urmand a se  finaliza toată documentaţia de atribuire necesară pentru derularea procedurii de atribuire a noului contract, care va fi supusă aprobării Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu respectarea procedurii legale.

La data de 31.08.2025 a expirat durata de valabilitate a Contractului de achizitie  publica de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistrita Nr.28/L/29.02.2024  incheiat intre Municipiul Bistriţa şi S.C.Supercom S.A. Bucuresti – termen care a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Bistriţa nr. 36/26.02.2025.

Astfel, din raţiuni ce ţin de asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare, durata Contractului de achizitie  publică de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistrita Nr.28/L/29.02.2024  a fost  prelungită, cu acordul părtilor prin Actul Aditional nr.3 pana la data de 30.11.2025 – conform  Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.190/27.08.2025  privind aprobarea modificării  Contractului de servicii nr. 28/L/29.02.2024 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea  SUPERCOM S.A şi a încheierii Actului adiţional nr. 3 la contract.

La data de 30.11.2025 va expira durata de valabilitate a Contractului de achizitie  publica de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistrita Nr.28/L/29.02.2024  incheiat intre Municipiul Bistriţa şi S.C.Supercom S.A. Bucuresti – termen care a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Bistriţa nr. 190/27.08.2025.

In luna noiembrie Directia de Infrastructura si Servicii Bistrita a finalizat documentaţia de atribuire necesară pentru derularea procedurii de atribuire a noului contract, care va fi supusă aprobării Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu respectarea procedurii legale.

Aceasta documentatie a fost afisata la sediul Primariei si pe site- ul acesteia  cu Procesul Verbal de Afisare nr.111126/14.11.2025, propuneri si sugestii putand fi facute pana la data de 06.01.2026. Ulterior documentatia va fi supusă aprobării Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu respectarea procedurii legale.

Dată fiind situaţia expusă, pentru asigurarea continuitatăţii  serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Bistriţa până la atribuirea unui contract de delegare printr-o procedură de achiziţie publică competitivă, se impune prelungirea duratei contractului.

Prin adresa nr.110772/13.11.2025, s-a solicitat Societătii Supercom SA Bucuresti acordul pentru prelungirea duratei contractului cu 12 luni calendaristice, dar nu mai mult decat data inceperii executarii noului contract atribuit prin procedura competitivă, conform prevederilor legale.

Prin adresa cu nr.11401/18.11.2025   înregistrata la Direcţia de Infrastructură si Servicii Bistriţa cu nr.112472/19.11.2025, Societatea Supercom SA Bucureşti işi manifesta disponibilitatea pentru continuarea parteneriatului cu Municipiul Bistriţa in ceea ce priveste salubrizarea stradală pentru o perioada de 12 luni calendaristice cu un procent de crestere a valorii contractului de 2,91% transmitand si tarifele solicitate pentru activităţile de salubrizare din municipiul Bistriţa, prezentând totodată fundamentarea tarifelor pentru fiecare activitate in parte, in conformitate cu legislaţia in vigoare

Operatorul solicită modificarea tarifelor pentru activitățile: măturat mecanizat carosabil,  măturat mecanizat trotuare, măturat manual carosabil, măturat manual trotuare, răzuit rigole, stropit carosabil, spălat carosabil, gestionarea deșeurilor colectate din coșurile stradale şi îşi justifică această solicitare prin creşterea indicelui lunar al preturilor de consum pentru perioada de referinta octombrie 2025 – iulie 2025  care este de 2,98%.

Tarifele pentru activităţile de salubrizare, propuse de către SC Supercom SA Bucureşti, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr.crt. | Denumire activitate | Tarif actual lei | Tarif propus de SC Supercom SA lei | Procent crestere % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Măturat manual carosabil lei/1000 mp | 47,53 | 49,47 | 4,08 |
| 2. | Măturat manual trotuare lei/1000 mp | 47,73 | 49,85 | 4,44 |
| 3. | Măturat mecanizat carosabil lei/1000 mp | 26,51 | 27,02 | 1,92 |
| 4. | Măturat mecanizat trotuare lei/1000 mp | 26,44 | 26,93 | 1,85 |
| 5. | Curăţat rigole lei/1000mp | 190,91 | 193,08 | 1,14 |
| 6. | Spălat carosabil lei/1000mp | 60,48 | 60,82 | 0,56 |
| 7. | Stropit carosabil lei/1000 mp | 13,91 | 14,26 | 2,51 |
| 8. | Gestionare deseuri din cosuri stradale lei/tona | 583,94 | 591,11 | 1,23 |

*Notă : Tarifele nu conţin T.V.A.

In continuare prezentăm pentru perioada decembrie 2025 – noiembrie 2026 situatia suprafetelor confirmate integral la plata si a plătilor aferente pentru fiecare tip de activitate de salubrizare, cu tarifele actuale si cu cele propuse:

| Activitatea | UM | Cantitate confirmata | Valoare (lei fara TVA ) Cu tarifele actuale | Valoare (lei fara TVA) Cu tarifele propuse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Măturat manual carosabil | 1000 mp | 47.253,997 | 2.245.982,52 | 2.337.503,48 |
| Măturat manual trotuar | 1000 mp | 76.648,966 | 3.658.455,16 | 3.820.622,96 |
| Măturat mecanizat carosabil | 1000 mp | 86.437,51 | 2.291.458,4 | 2.335.377,48 |
| Măturat mecanizat trotuar | 1000 mp | 64.925,107 | 1.716.619,83 | 1.748.257,66 |
| Gestionarea deseurilor din cosuri stradale | to | 3.252,72 | 1.899.392,00 | 1.922.707,25 |
| Stropit carosabil | 1000 mp | 114.953,93 | 1.599.009,17 | 1.638.844,5 |
| Curăţat rigole | 1000 mp | 311,730 | 59.512,37 | 60.189,12 |
| Spălat carosabil | 1000 mp | 311,730 | 18.853,43 | 18.959,49 |
| TOTAL fara TVA |  |  | 13.489.282,87 | 13.882.461,94 |

Aplicarea tarifelor propuse va determina o creştere cu 393.179,07 lei fara TVA , reprezentand o crestere procentuala de 2,91% a cheltuielilor aferente activităţilor ce fac obiectul Contractului nr.28/L/2024 pentru perioada decembrie 2025 – noiembrie 2026 comparativ cu efectuarea suprafetelor cu tarifele actuale.

În urma analizei cererii operatorului (documentele ataşate), reies următoarele concluzii:

-  solicitarea operatorului de aprobare a modificarii tarifelor este justificată şi legală, fiind insotita de fisele de fundamantare, din care reiese indeplinirea conditiilor prevazute de lege

- tarifele trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor prestatori de servicii de salubrizare, cat si protejarea intereselor utilizatorilor.

După aprobarea prezentului Proiect de hotărâre, Anexa nr. 1 la CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII de salubrizare stradala in Municipiul Bistrița Nr.28/L/29.02.2024   va fi înlocuită cu Anexa la prezenta hotărâre.

- Durata prelungirii contractului este de 12 luni calendaristice, respectiv de la 01.12.2025 pana la 30.11.2026, dar nu mai mult decat data inceperii executării noului contract atribuit prin procedura competitiva, conform prevederilor legale.

Toate modificările din proiectul de hotărâre vor face obiectul  Actului Adiţional nr.4 la CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII de salubrizare stradala in Municipiul Bistrita Nr.28/L/29.02.2024

- Având în vedere necesitatea continuitătii activității de salubrizare stradala in municipiul Bistrița cât şi faptul că  tarifele trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor prestatori de servicii de salubrizare, cât şi protejarea intereselor utilizatorilor, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării  CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII de salubrizare stradală in Municipiul Bistriţa Nr.28/L/29.02.2024 incheiat intre Municipiul Bistriţa si S.C.Supercom S.A. Bucuresti şi a incheierii Actului Adițional nr.4 la contract in forma prezentată de inițiator.

DIRECTOR  EXECUTIV,                             DIRECTOR EXEC. ADJ. EC,

KOCSIS DEZSO-LORAND                                     VALERIA GALBEN

SEF SERVICIU,

CORNEL CĂILEAN

CC-2EX