R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

PRIMAR

Nr. 39283/24.04.2025

REVENIRE

la informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistriţa adoptate, care nu s-au îndeplinit în termenul prevăzut iniţial

| Nr. Crt. | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire |  |  | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nume, prenume persoană responsabilă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR ŢI AL | NU |  |  |  |  |
| 1 | Hotărâre nr.35/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul de promovare pentru energie regenerabilă - Reabilitare şi modernizare imobil str. Nicolae Bălcescu”, municipiul Bistriţa -Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Patrimoniu |  | X |  |  | S-au aprobat indicatorii și studiul de fezabilitate, proiectul nu mai este eligibil prin POR, urmând a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la bugetul local. (Direcția Tehnică 03.04.2025) |  |  |
| 2 | Hotărârea nr.225/22.12.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii unei locuinţe individuale în regim de înălţime maxim P+2E în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, beneficiar Cicai Dumitru” - Arhitectul şef - Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Documentaţie PUZ expirată! S-a renunţat la proiect. (Arhitect Șef- Serviciul Urbanism – 23.04.2025). |  |  |
| 3 | Hotărârea nr.132/21.09.2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru activitatea desfăşurată de echipa de handbal feminin - Direcţia Educație, Turism - Direcţia Economică - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  |  | X |  | Au fost întocmite rapoarte negative din partea Direcţiei Educație, Turism, Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Juridic. (Direcţia Educație, Turism- 09.01.2018) |  |  |
| 4 | - Hotărârea nr.84/24.05.2018 privind asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor aflate in proprietatea sau administrarea municipiului Bistrita, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice - - Direcţia Patrimoniu; - - Direcţia Tehnică; - - Direcţia Economică |  | X |  |  | Până în acest moment nu s-au alocat fonduri pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. Pentru unele dintre imobile, activitatea de urmărire a comportării în timp a fost trecută în fișa postului personalului din cadru DT. (Direcția Tehnică 03.04.2025 ) |  |  |
| 5 | Hotărârea nr.56/28.03.2019 privind constituirea unei comisii pentru identificarea unor suprafețe de teren situat în vecinătatea Parcului municipal Bistrița, în vederea extinderii acestuia Direcția Patrimoniu- Compartimentul Cadastru - Comisia constituită la art.2 alin.1 - Direcția Administrație Publică Juridic; - Arhitectul șef |  |  | X |  | Ca urmare a adoptării HCL 94/2023, Serviciul Cadastru – Compartimentul GIS nu mai există, iar Compartimentul Cadastru - nou creat, face parte din Direcţia Patrimoniu. (Direcția juridică, resurse umane, achiziţii publice 07.08.2023) (și Arhitect șef 12.11.2024) |  |  |
| 6 | Hotărârea nr.115/13.06.2019, privind aprobarea aderării municipiului Bistriţa, ca membru, în cadrul rețelei internaționale a municipalităților pentru pace „Mayors for Peace” - Direcţia Integrare Europeană; - Direcția Economică |  |  | X |  | Se analizează oportunitatea transmiterii formularului de aderare la rețea, având în vedere adresa nr. 52919/ 08.07.2019 transmisă de M.A.E. în completarea avizului nr. H 2-2/1651/ 24.05.2019, prin care se recomandă adoptarea unei poziții de rezervă cu privire la eventualele documente sau acțiuni comune din cadrul rețelei care abordează tematica neproliferării actelor nucleare și solicitarea avizului M.A.E. față de astfel de inițiative.(Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030- 07.04.2025) |  |  |
| 7 | Hotărârea nr.153/22.08.2019, privind derularea proiectului “EcoPARC Bistriţa” - Arhitectul Şef; - Direcţia Servicii Publice |  |  | X |  | Nu au fost înregistrate cereri pentru plantarea de arbori pe domeniul public de către cei cărora li se adresează proiectul. (Arhitect Șef- Serviciul Urbanism – 23.04.2025) |  |  |
| 8 | Hotărârera nr. 13/30.01.2020 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi oraşul Zhangjiajie, Provincia Hunan din Republica Populară Chineză - Direcţia Integrare Europeană |  |  | X |  | Înțelegerea de cooperare va fi semnată la o dată stabilită de comun acord de către părți. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030-07.04.2025) |  |  |
| 9 | Hotarârea nr. 162/26.11.2020 privind acceptarea donaţiei Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” și a Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostol Andrei”, pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85385, situat în intravilanul municipiului Bistriţa, zona străzii Tărpiului, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa cu destinaţia de “stradă” - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată celor două parohii în vederea depunerii documentelor la notarul public și încheierea actului de donație teren între părți. Până la această dată donatorii nu au demarat procedurile de încheiere a actului de donaţie la notarul public si nu au dat curs notificărilor institutiei. (Direcţia Patrimoniu – 22.04.2025) |  |  |  |
| 10 | Hotarârea nr. 168/26.11.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Economică |  |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată și Direcției Comunicare pentru acordare sprijin în vederea implementării posibilității de plată a taxelor de parcare prin metode de plată online. Până in prezent nu s-a putut implementa plata prin metode online a taxelor de parcare. Prin Hotărârea nr.54/ 26.03.2025 au fost aprobate noile Regulamente de administrarea a parcarilor din municipiul Bistrița, dată cu care Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/ 26.10.2017, impreuna cu hotararile de modificare și completare au fost abrogate. (Direcţia Patrimoniu – 22.04.2025) |  |  |
| 11 | Hotărârea nr. 24/25.02.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile teren situate în municipiul Bistrița, având destinația de stradă -Direcţia Administraţie Publică, Juridic; - Direcţia Patrimoniu |  |  | - |  | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 3671/112/2024, doamna Rău Elena Rodica solicită anularea în parte a HCL nr. 24/2021 – art. 1 Anexa pct. 3 – în privinţa imobilului teren având categoria de folosinţă drum şi destinaţia de stradă, str. Constantin Brâncoveanu, în ceea ce priveşte suprafaţa de 69,44mp, care conform susţinerilor reclamantei constituie proprietatea acesteia. La data de 07.03.2025 s-a încuvinţat proba cu expertiza topografică şi s-a acordat un nou termen pentru data de 13.06.2025. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziţii Publice – 09.04.2025) |  |  |
| 12 | Hotărârea nr.55/01.04.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei aferente surselor de finantare a lucrărilor de Reabilitare termica pentru 22 blocuri de locuinte din municipiul Bistrita prin Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. - Direcţia Economică; - - DirecţiaTehnică |  | X |  |  | S-au facut demersurile la MDRAP pentru cuprinderea celor 22 de blocuri in programul national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte. S-au actualizat indicatorii pentru 13 din cele 22 de blocuri, s-au finalizat si receptionat lucrarile pt. 10 blocuri. Documentatiile pentru celelalte 12 blocuri s-au depus pt. alte surse de finantare. (Direcția Tehnică 03.04.2025) |  |  |
| 13 | - Hotărârea nr.91/24.06.2021, privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unor suprafețe de teren, proprietate publică a Municipiului Bistrița, pentru realizarea sistemului de avertizare-alarmare în cadrul proiectului ”Watman – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, derulat prin Administrația Națională ”Apele Române” - -Direcţia Patrimoniu; - -Direcția Administrație Publică Juridic; - -Serviciul de Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situații de Urgență Bistrița |  | X |  | - Hotărârea a fost transmisă solicitantului și a fost întocmit contractul de comodat nr.5/54/E din 02.08.2021, urmând a fi transmis la semnat de către părți imediat după ce Administrația Națională ”Apele Române” va comunica persoanele îndreptățite să semneze contractul. - Pana la această dată Administrația Națională ”Apele Române” nu a comunicat răspuns și nu a revenit cu nicio altă comunicare. - (Direcţia Patrimoniu – 22.04.2025) |  |  |  |
| 14 | Hotărârea nr. 93/14.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Realizarea unui complex rezidenţial şi spaţii comerciale” pe terenul situat în intravilanul localităţii componente Sigmir, str.Iazului din municipiul Bistriţa Beneficiar: Societatea Sigmir Residence1 S.R.L - Arhitectul Şef; - Direcția Patrimoniu; - Direcția Administrație Publică, Juridic |  |  | X |  | Nu s-a solicitat eliberarea de acte administrative urmare aprobării PUZ (Arhitect Șef- Serv. Urbanism – 23.04.2025) |  |  |
| 15 | Hotărârea nr.94/14.04.2022, privind aprobarea modificării obiectului contractului de locațiune nr.116/S/15.06.2017 încheiat pentru locuința situată în municipiul Bistrița, zona Subcetate, str.Busuiocului nr.9, bl.12, sc.B, et.3, ap.16, în favoarea domnului Todoran Ioan Vasile - Direcţia Patrimoniu; Direcția Administrație Publică, Juridic |  | X |  | Locuința care face obiectul contractului este în curs de amenajare/reabilitare, lucrări pentru care a fost necesară întocmirea unei expertize tehnice și obținerea Autorizației de construire, proceduri aflate în lucru. La finalizarea lucrărilor se va întocmi contractul de închiriere conform prezentei hotarari. (Direcţia Patrimoniu – 22.04.2025) |  |  |  |
| 16 | Hotărârea nr.152/28.07.2022, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare spațiu de joacă strada Octavian Goga, bloc 2”, municipiul Bistrița -Direcţia Servicii Publice |  | X |  | Proiectul tehnic a fost finalizat. Se va iniția un proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici după definitivarea situației juridice a terenului și înscrierea în evidențele de carte funciară (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița – 24.04.2025) |  |  |  |
| 17 | Hotărârea nr.175/28.07.2022 privind stabilirea unor măsuri în vederea schimbării destinației terenului în suprafață de 10,52 hectare, aferent Liceului Tehnologic Agricol Bistrița, din teren agricol în teren destinat edificării unui Complex social -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Administraţie Publică Juridic |  |  | X |  | Au fost transmise avize negative din partea Liceului Tehnologic Agricol Bistrița și a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița – Năsăud. Având în vedere că în aceste condiții procedura prevăzută de lege pentru schimbarea destinației terenului nu poate fi continuată, în data de 07.06.2023 s-a revenit asupra solicitării de acord către cele doua instituţii. Urmare acestui demers a fost comunicat acordul necondiționat pt. schimbarea destinației a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița – Năsăud, Liceul Tehnologic Agricol nu a răspuns solicitării. (Direcţia Patrimoniu – 22.04.2025) |  |  |
| 18 | Hotărârea nr.211/06.10.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Bistrița și Comuna Șieu - Măgheruș”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local -Direcția Integrare Europeană; -Direcția Administrație Publică, Juridică; -Direcția Tehnică; -Direcția Economică |  | X X |  | # Proiectul a fost depus pe platforma MDLPA în data de 14.10.2022. # Stadiu: în evaluare. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030 – 07.04.2025) | Se așteaptă finanțare. (Direcția Tehnică 03.04.2025) |  |  |
| 19 | Hotărârea nr.215/06.10.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Bistrița și Comuna Budacu de Jos”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local -Direcția Integrare Europeană; -Direcția Administrație Publică, Juridică; -Direcția Tehnică; -Direcția Economică |  | X X |  | # Proiectul a fost depus pe platforma MDLPA în data de 14.10.2022. # Stadiu: în evaluare. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030– 07.04.2025) | Se așteaptă finanțare. (Direcția Tehnică 03.04.2025) |  |  |
| 20 | Hotărârea nr.119/22.06.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, în municipiul Bistrița” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 13 Reforme Sociale, Investiția I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice - Direcția Integrare Europeană; - Direcţia Tehnică; - Direcția de Asistență Socială; - Direcția Economică |  | X X X |  | Proiectul a fost depus pe platforma PNRR în data de 22.06.2023. Stadiu: proiectul a fost respins. După depunerea contestației împotriva rezultatului evaluării, care a fost respinsă de către Autoritatea de Management, s-a înaintat o acțiune în instanță, admisă în parte de către Curtea de Apel București. Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale a înaintat recurs împotriva acestei soluții. Dosarul nr. 6627/2/2023 este la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu termen 15.05.2025. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030 – 07.04.2025 + Direcția de Asistență Socială – 11.04.2025) | Elaborare documentatie tehnico-economică. (Direcția Tehnică 03.04.2025) |  |  |
| 21 | Hotărârea nr.175/28.07.2022 privind stabilirea unor măsuri în vederea schimbării destinației terenului în suprafață de 10,52 hectare, aferent Liceului Tehnologic Agricol Bistrița, din teren agricol în teren destinat edificării unui Complex social -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Administraţie Publică Juridic; |  |  | X |  | Au fost transmise avize negative din partea Liceului Tehnologic Agricol Bistrița și a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița – Năsăud. Având în vedere că în aceste condiții procedura prevăzută de lege pentru schimbarea destinației terenului nu poate fi continuată, în data de 07.06.2023 s-a revenit asupra solicitării de acord către cele doua instituţii. Urmare acestui demers a fost comunicat acordul necondiționat pt. schimbarea destinației a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița – Năsăud, Liceul Tehnologic Agricol nu a răspuns solicitării. (Direcţia Patrimoniu – 22.04.2025) |  |  |
| 22 | Hotărârea nr.175/28.09.2023 privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unei suprafețe de teren situată în Bistrița, Calea Moldovei nr.18-20, proprietate publică a Municipiului Bistrița, în favoarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea amplasării unei stații fixe de monitorizare a calității aerului - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  |  | X | În baza hotărârii a fost încheiat contractul de comodat nr.15/98/E/ 18.10.2023 cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor avand ca obiect folosința cu titlu gratuit a unei suprafețe de teren situată în Bistrița, Calea Moldovei nr.18-20, în vederea amplasării unei stații fixe de monitorizare a calității aerului. Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr.2766/112/2023, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea acestei hotărâri. La data de 30.04.2024 instanta de fond a admis acţiunea formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Bistriţa-Năsăud în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al municipiului Bistriţa şi introdusul în cauză Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor şi a anulat Hotărârea nr.175/2023 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa. La termenul de judecată în data de 11.12.2024 instanţa a respins ca nefondate recursurile declarate de recurenţii MMAP şi Consiliul Local al mun. Bistriţa împotriva sentinţei civile nr. 126 din 30.04.2024. Decizia a fost comunicată la data de 28.01.2025. (Direcția Patrimoniu – 22.04.2025) | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 2766/112/2023, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 175/28.09.2023. La data de 30.04.2024 instanta a admis acţiunea formulată de Prefectul Judeţului Bistriţa-Năsăud şi a anulat Hotărârea nr. 175/28.09.2023 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa. Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor a depus recurs împotriva acestei soluţii, recurs la care s-a formulat întâmpinare. La termenul de judecată în data de 11.12.2024 instanţa a respins ca nefondate recursurile declarate de recurenţii MMAP şi Consiliul Local al mun. Bistriţa împotriva sentinţei civile nr. 126 din 30.04.2024. Decizia ne-a fost comunicată la data de 28.01.2025. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 12.02.2025) |  |  |
| 23 | Hotărârea nr.184/25.10.2023 privind modificarea Hotărârii nr.254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița -Direcţia de Infrastructură și Servicii |  | X |  | Conform notificare mediu – este necesară emiterea unei HCL care să ateste că proiectul este de utilitate publică.(parcare etajată si spațiu de joacă). (Direcția de Infrastructură și Servicii 24.04.2025) |  |  |  |
| 24 | Hotărârea nr.190/25.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan și construire case de locuit unifamiliale S(D)+P+1E” în municipiul Bistriţa, zona Valea Sigmirului -Arhitectul Şef-Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 570/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr.190/25.10.2023. La termenul din data de 22.01.2025 instanţa a respins, ca neîntemeiată, acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Bistriţa-Năsăud în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Bistriţa şi intervenientul forţat Rauca Vetoria. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Sentinţa nu ne-a fost comunicată până la această dată. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 09.04.2025) Nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. (Arhitect șef- Serviciul urbanism- 23.04.2025) |  |  |
| 25 | Hotărârea nr. 204/14.11.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investiţii “PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SĂRATA” şi aprobarea proiectului „PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SĂRATA”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Cheie nr. 1 al Ministerului Energiei prin Fondul pentru Modernizare -Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; -Direcția Tehnică; -Direcția Economică | X | X |  | Proiectul a fost depus la Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare în data de 6.12.2023. Stadiu: în contractare. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 07.04.2025) S-a aprobat DALI si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SĂRATA” (Direcția Tehnică – 18.03.2025) |  |  |  |
| 26 | Hotărârea nr. 208/29.11.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere în intravilanul municipiului Bistriţa şi construire case de locuit” în municipiul Bistriţa, extravilan, zona str. Matei Corvin -Arhitect Şef, Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. (Arhitect șef - Serviciul urbanism- 23.04.2025) Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 650/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr.208/29.11.2023. La termenul din data de 08.11.2024 instanţa a respins, ca nefondată, acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Bistriţa-Năsăud în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Al Municipiului Bistriţa şi intervenientul forţat Dănilă Lenuț. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Sentinţa nu ne-a fost comunicată până la această dată. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții publice – 09.04.2025) |  |  |
| 27 | Hotărârea nr. 211/29.11.2023 privind aprobarea amplasării unui patinoar artificial demontabil sezonier în municipiul Bistrița Piața Centrală, pe terenul identificat în CF Bistrița nr.80518, proprietate publică a Municipiului Bistrița - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Economică; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  | - | S-au întocmit lunar autorizații de folosire a domeniului public pentru perioada 01.12.2023-29.02.2024. La data de 20.02.2024 patinoarul a fost ridicat de pe domeniul public, în acest moment terenul fiind liber de sarcini, acest lucru fiind notificat în scris de către administratorul societății, astfel că reprezentanți ai Direcției Patrimoniu s-au deplasat în teren pentru a constata acest lucru. Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr.211/29.11.2023 fiind înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud acţiunea cu nr.805/112/2024. La data de 24.07.2024 instanţa a admis acţiunea şi a anulat HCL nr. 211/2023. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Sentinţa a fost comunicată în data de 29.01.2025. S-a formulat recurs. (Direcția Patrimoniu – 22.04.2025) | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 805/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr.211/29.11.2023. Prin Sentinţa nr. 246/ 24.07.2024 instanţa a admis acţiunea şi a anulat HCL nr. 211/2023. S-a formulat recurs. Cauza are primul termen în recurs la data de 08.05.2025 la Curtea de Apel Cluj.Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 09.04.2025) |  |  |
| 28 | Hotărârea nr.222/29.11.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistriţa a infrastructurii punctelor de colectare a deșeurilor de pe raza municipiului Bistrița, în vederea casării și valorificării și realizării obiectivului de investiții ”Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemului de management integrat al deseurilor municipale la nivelul municipiului Bistrita” -Direcția de Infrastructură și Servicii; -Direcţia Patrimoniu; -Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Sunt înregistrate în domeniul privat și au fost propuse pentru casare, urmează aprobare și ulterior efectuarea lucrărilor de dezafectare și valorificare (termen 2024). Au fost demarate procedurile pentru obtinerea autorizatiilor de desființare. A fost depusă cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism. Este necesară înscrierea în evidențele de carte funciară a punctelor de colectare. În curs de întocmire planuri de situație și de încadrare în zonă pentru 246 locații, necesare pentru emitere Certificat de urbanism. A fost solicitat sprijinul Compartimentului GIS din cadrul DIRECȚIEI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI INOVARE, pentru întocmirea planurilor pe suport GIS. A fost stabilită lista cu ordinea de prioritate pt dezafectarea platformelor. Se programează lucrări de dezafectare. Lucrările de dezafectare se vor realiza concomitent cu amenajarea noilor platforme pentru insule ecologice supraterane. (Direcția de Infrastructură și Servicii 24.04.2025) |  |  |  |
| 29 | Hotărârea nr.242/21.12.2023 privind aprobarea trecerii unui imobil, construcție și teren aferent, situat în municipiul Bistrița, strada Horea nr.20, identificat în CF nr.80029 Bistrița, din domeniul public al Municipiului Bistriţa în domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată Consiliului Județean Bistrița-Năsăud in vederea obtinerii avizului conform al Ministerului Educatiei pt. schimbarea destinatiei imobilului, urmand ca ulterior sa fie finalizată procedura de trecere a imobilului din domeniul public al Municipiului Bistriţa în domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud, prin semnarea protocolului de predare-preluare. In data de 09.10.2024 au fost solicitate date cu privire la stadiul procedurii de obtinere a avizului conform al Ministerului Educatiei pt. schimbarea destinatiei imobilului, fără a fi comunicat vreun răspuns. (Direcţia Patrimoniu – 22.04.2025) |  |  |  |
| 30 | Hotărârea nr.9/31.01.2024 privind aprobarea gestiunii delegate a activităţii de măturat, spălat şi stropit al căilor publice din municipiul Bistriţa, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare şi a activităţii de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice din Municipiul Bistriţa şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ – aferente serviciului public de salubrizare din municipiul Bistriţa -Direcţia de Infrastructură şi Servicii Bistriţa; -Serviciul monitorizare servicii publice |  | X |  | A fost încheiat contractul de prestări servicii nr.26/04.04.2024 pentru elaborarea studiului de oportunuitate si a caietului de sarcini pentru activitățile de salubrizare stradală și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț-deszăpezire în Municipiul Bistrița. Studiu de oportunitate în curs de elaborare. Legislație nouă în consultare publică – urmează adoptare. Încheiat act adițional pentru conformare Studiu de oportunitate cu legislația nouă. A fost transmis draftul studiului de oportunitate de către prestator pentru analiză. Studiul de oportunitate și caietul de sarcini a fost predat. Urmează prezentarea studiului de către prestator în fața d-lui Primar, în vederea validării finale. (Direcţia de Infrastructură și Servicii – 24.04.2025) |  |  |  |
| 31 | Hotărârea nr.30/29.02.2024 privind definitivarea înscrierii imobilului-teren identificat în CF nr. 81616 Bistriţa, situat în municipiul Bistrița, strada Simpozionului f.n., în proprietatea Municipiului Bistriţa, domeniul privat - Direcţia Patrimoniu - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  | - | HCL revine pe Centralizator – acțiune Tribunalul BN Urmare plangerii prealabile nr.IID 4820/05.04.2024 a Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.40118/16.04.2024, Hotărârea nr. 30/29.02.2024 a fost abrogată prin Hotărârea nr.98/ 29.05.2024, fiind efectuată și rectificarea în cartea funciară prin radierea înscrierii și revenirea la situația inițială. (Direcţia Patrimoniu – 22.04.2025) | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 1914/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 30/29.02.2024. La termenul din data de 21 martie 2025 instanţa admite în parte acţiunea, anulează Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 30/29.02.2024, respinge ca rămasă fără obiect cererea de rectificare carte funciară, respinge ca neîntemeiată cererea de anulare acte subsecvente întocmite în baza HCL nr. 30/29.02.2024. Sentinţa ne-a fost comunicată la data de 31.03.2025. S-a întocmit Referat de neatacare. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 09.04.2025) |  |  |
| 32 | Hotărârea nr.54/21.03.2024 privind acordarea mandatului special domnului viceprimar Sorin Hangan, să voteze în numele şi pe seama Municipiului Bistriţa în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare, depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată 2024 Viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Sorin Hangan |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Hotărâre nr.55/21.03.2024 privind acordarea mandatului special domnului viceprimar Sorin Hangan să voteze, în numele şi pe seama Municipiului Bistriţa în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277/06.12.2018 Viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Sorin Hangan |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Hotărârea nr. 68/18.04.2024 privind definitivarea înscrierii imobilului-teren identificat în CF nr.74326 Bistriţa, situat în municipiul Bistrița, localitatea componentă Sigmir, str.Valea Măgherușului, nr.11A, în proprietatea Municipiului Bistriţa, domeniul privat - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  | - | Revine pe Centralizator! Hotărârea a fost depusă la OCPI B-N, fiind admisă înscrierea definitivă a imobilului-teren identificat în CF nr.74326 Bistriţa, în proprietatea Municipiului Bistriţa, domeniul privat. Prin adresa nr.II/D8443/02.07.2024, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.65119/04.07.2024, Instituția Prefectului a formulat plângere prealabilă cu privire la prezenta hotărâre solicitând revocarea actului emis. Consiliul local a votat pentru menținerea hotărârii. (Direcţia Patrimoniu – 22.04.2025 | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 2755/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 68/18.04.2024 şi nr. 109/27.06.2024. Următorul termen a fost acordat pentru data de 13.06.2025 pentru administrare probatoriu. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 09.04.2025) |  |  |
| 35 | Hotărârea nr. 70/18.04.2024 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu societatea AQUABIS S.A. Bistriţa-Năsăud, având ca obiect spaţiul proprietate publică a municipiului Bistrița situat în strada Constantin Roman Vivu (fost PT 30) cu destinația de “atelier de întreținere contoare, verificări metrologice, vestiar și magazie pentru secția rețele” - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  |  |  | Revine pe centralizator! | Prin precizarea la acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 3927/112/2024, AQUABIS SA solicită anularea HCL nr. 70/18.04.2024. Primul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 29.04.2025. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 09.04.2025) |  |  |
| 36 | Hotărârea nr.105/27.06.2024 privind declararea de utilitate publică a proiectului de uz și interes public local ”Amenajare parcare ecologică pe Aleea Iasomiei” - Direcția de Infrastructură și Servicii |  | X |  | Depus HCL pentru emitere aviz mediu. Agenția pentru Protecția Mediului a decis necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Este necesară contractarea unui Evaluator de mediu autorizat pentru întocmirea documentației aferente. Propunem reevaluarea necesității investiției. (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița - 24.04.2025) |  |  |  |
| 37 | Hotărârea nr.106/27.06.2024 privind declararea de utilitate publică a proiectului de uz și interes public local ”Amenajare 8 parcări ecologice pe Aleea Trandafirilor” - Direcția de Infrastructură și Servicii |  | X |  | Depus HCL pentru emitere aviz mediu. Agenția pentru Protecția Mediului a decis necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Este necesară contractarea unui Evaluator de mediu autorizat pentru întocmirea documentației aferente. Propunem reevaluarea necesității investiției. (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița 24.04.2025) |  |  |  |
| 38 | Hotărârea nr.107/27.06.2024 privind declararea de utilitate publică a proiectului de uz și interes public local ”Amenajare parcare ecologică strada Poligonului” - Direcția de Infrastructură și Servicii |  | X |  | Depus HCL pentru emitere aviz mediu. Agenția pentru Protecția Mediului a decis necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Este necesară contractarea unui Evaluator de mediu autorizat pentru întocmirea documentației aferente. Propunem reevaluarea necesității investiției. (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița 24.04.2025) |  |  |  |
| 39 | Hotărârea nr. 109/27.06.2024 privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Bistriţa, județul Bistrița-Năsăud - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Economică; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  | - | Revine pe Centralizator! Prin adresa nr. II/D 13035 din 31.07.2024, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.73747/01.08.2024, Instituția Prefectului a formulat plângere prealabilă cu privire la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.109 din 27.06.2024 solicitând revocarea actului emis. Consiliul local a votat pentru menținerea hotărârii. (Direcţia Patrimoniu – 22.04.2025) | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 2755/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 68/18.04.2024 şi 109/27.06.2024. Următorul termen a fost acordat pentru data de 13.06.2025 pentru administrare probatoriu. (Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 09.04.2025) |  |  |
| 40 | Hotărârea nr.151/13.08.2024 privind aprobarea participării 30,Municipiului Bistriţa în calitate de lider în proiectul EUI02-036- Bio-Centric Communities: Navigating Nature, Embracing Ecosystems, Championing Technology - B-CONNECT, finanțat prin programul Comisiei Europene EUI-IA Iniţiativa Urbană Europeană – Acţiuni Inovatoare - Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Inovare |  | X |  |  | Proiectul EUI02-036- Bio-Centric Communities: Navigating Nature, Embracing Ecosystems, Championing Technology - B-CONNECT se implementează în perioada 2024-2028, având ca obiectiv prioritar îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii în Municipiul Bistriţa, cu acţiuni în educaţie, regenerare urbană, mobilitate şi reducerea poluării. La 01.12.2024 a început implementarea proiectului. (22.01.2025) |  |  |
| 41 | Hotărârea nr.163/29.08.2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului, construcție și teren, situat în municipiul Bistriţa, str. Dobrogeanu Gherea nr.18, ap.II, proprietate privată a Municipiului Bistriţa - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Economică; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru participarea la procedurile de vânzare prin licitație publică a imobilelor a fost actualizată prin Dispoziție a Primarului al municipiului Bistrița. A fost demarată procedura de licitatie publică prin anuntul public privind organizarea licitatie publice in data de 20.03.2025. Urmare procedurii organizate pentru vanzare imobilului a fost desemnat un castigator, care a achitat integral pretul de vanzare. (Direcţia Patrimoniu – 22.04.2025) |  |  |  |
| 42 | Hotărârea nr.178/26.09.2024 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bistriţa a mijloacelor fixe ce au deservit sistemul de producere și distribuție a energiei termice, casarea, și după caz, valorificarea acestora, în condițiile legii - Direcția de Infrastructură și Servicii; - Direcţia Patrimoniu | X | X |  | Se inventariază în teren elementele de construcții existente care pot fi demolate. Sistemele de distribuție subterane nu pot fi excavate fără afectarea suprafețelor pavate sau asfaltate. Refacerea suprafețelor asfaltate sau pavate presupune costuri mari, astfel că sistemele îngropate nu vor fi excavate. Se programează lucrări de demolare a elementelor din beton prefabricat care nu pot fi valorificate. (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița– 24.04.2025) Hotărârea a fost comunicată administratorului, Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița, care va opera modificările în evidențele financiar-contabile și va efectua demersurile în vederea casării și valorificării bunurilor, conform prevederilor legale. (Direcţia Patrimoniu) |  |  |  |
| 43 | Hotărârea nr.185/26.09.2024 pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.144/25.07.2024 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parc de specializare inteligentă BISTRIŢA INDUSTRIANOVA HUB” -Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicaţii și Rețele Edilitare; -Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; -Societatea Business Park SRL Bistrița; - Direcția Economică | X | X |  | S-a adus la cunoștinta personalului responsabil din societate. (Societatea Business Park SRL Bistrița – 19.03.2025) | S-a aprobat Studiul de fezabilitate si noii indicatori tehnico-economici, se asteapta finantare (Directia Tehnica 03.04.2025) |  |  |
| 44 | Hotărârea nr. 206/17.10.2024 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile între Municipiul Bistriţa şi societatea ECOMAS ENERGOSYSTEM S.R.L. Bistrița în vederea realizării proiectului ”Refacere împrejmuire, executare rigolă carosabilă și asfaltare drum de acces nou la cimitirul municipal” - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Economică; - Direcția de Infrastructură și Servicii; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Documentele au fost transmise notarului public pentru întocmirea contractului de schimb în formă autentică. (Direcţia Patrimoniu - 22.04.2025) |  |  |  |
| 45 | Hotărârea nr. 207/17.10.2024 privind aprobarea achiziției prin negociere directă a unor suprafețe de teren proprietatea societății INST-NISTOR S.R.L., situate în intravilanul municipiului Bistrița, Drumul Cetății, în vederea realizării proiectului ”Refacere împrejmuire, executare rigolă carosabilă și asfaltare drum de acces nou la cimitirul municipal” - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Economică; - Direcția de Infrastructură și Servicii; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Documentele au fost transmise notarului public pentru întocmirea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică pentru cotele de teren care fac obiectul hotărârii. (Direcţia Patrimoniu – 22.04.2025) |  |  |  |
| 46 | Hotărârea nr.219/19.11.2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.12/31.01.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creşterea eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistriţa, etapa II” etapa 2.2. - Direcția Tehnică; - Direcţia de Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-au reaprobat noii indicatori si s-a incercat depunerea proiectului pentru finantare (Direcția Tehnică 03.04.2025) |  |  |
| 47 | Hotărârea nr.244/18.12.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire spațiu comercial cu produse alimentare și nealimentare, inclusiv vânzare cu amănuntul și amenajări exterioare” Municipiul Bistrita, str. Compozitorilor nr.1, str.Sigmirului nr.9 - Arhitectul şef,Serviciul Urbanism; - Direcția Patrimoniu; - Direcția de Infrastructura și Servicii | X |  |  |  | S-a emis Certificatul de urbanism Nr. 32566/685/14.04.2025 (Arhitect şef - Serviciul Urbanism 10.02.2025) |  |  |
| 48 | Hotărârea nr.245/18.12.2024 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bistriţa a mijloacelor fixe ce au deservit stațiile de transport public de pe traseul proiectelor ”Reconfigurarea axei de transport pe traseul str. Gării – B-dul Decebal -str. Andrei Mureșanu-str. Năsăudului” și ”Linia verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric sau hibrid cu normă de poluare redusă” din municipiul Bistrița, valorificarea, și după caz, casarea acestora, în condițiile legii -Direcția de Infrastructură și Servicii; - Direcţia Patrimoniu |  |  | X |  | Se vor casa pe parcursul anului 2025. (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița – 24.04.2025) |  |  |
| 49 | Hotărârea nr.251/18.12.2024 privind aprobarea schimbării destinației unor spații, proprietatea municipiului Bistrița, situate în incinta Colegiului Tehnic Infoel Bistrița, din spații în care se desfășoară activități de învățământ, în spații în care se desfășoară activități conexe specifice învățământului preuniversitar, în vederea închirierii - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | A fost întocmită documentația necesară schimbării destinației spațiilor și s-a transmis către Ministerul Educației. A fost solicitată completarea cu alte documente și informații. (Direcţia Patrimoniu – 22.04.2025) |  |  |  |
| 50 | Hotărârea nr.6/15.01.2025 privind aprobarea demarării procedurii de evaluare și inițiere a achiziționării imobilului, construcții și teren aferent, situat în municipiul Bistrița, strada Mihai Eminescu nr.1-4 - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Economică; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Prezenta hotarare a fost avută în vedere la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al mun. Bistrita pt. anul 2025 pentru inițierea etapelor și documentațiilor premergătoare realizării proiectului. (Direcția Patrimoniu – 22.04.2025) |  |  |  |
| 51 | Hotărârea nr.7/15.01.2025 privind aprobarea demarării procedurii de evaluare și inițiere a achiziționării imobilelor, construcții și teren, aferent Stadionului ”Jean Pădureanu”, situat în municipiul Bistrița, strada Parcului nr.3 - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Economică; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | Prezenta hotarare a fost avută în vedere la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al mun. Bistrita pt. anul 2025 pentru inițierea etapelor și documentațiilor premergătoare realizării proiectului. A fost transmisă o scrisoare de intenție catre lichidatorul judiciar în vederea participării la procedurile de vânzare a bunurilor care compun complexul sportiv ”Gloria” cu denumirea actuală de Stadionul ”Jean Pădureanu”. (Direcția Patrimoniu – 22.04.2025) |  |  |  |
| 52 | Hotărârea nr.20/29.01.2025 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.144/25.07.2024 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parc de specializare inteligentă BISTRIŢA INDUSTRIANOVA HUB” - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Tehnică; - Direcția Economică | X X |  |  | Hotărârea a fost transmisă la ADR Nord - Vest. Stadiu: proiectul este în etapa de contractare. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 06.03.2025) S-a aprobat Studiul de fezabilitate și noii indicatori tehnico-economici (Direcția Tehnică 03.04.2025) |  |  |  |
| 53 | Hotărârea nr.22/29.01.2025 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu componente DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Centru de zi pentru persoane adulte cu handicap neuropsihic și mintal în municipiul Bistrița”, localitatea componentă Unirea nr.51 - Direcţia Tehnică - Serviciul Clădiri Publice; - Direcția Economică; - Direcția de Asistență Socială | X X |  |  | S-a luat act de indicatorii stabiliti pe baza carora se vor intocmi documentele de specialitate. (Direcţia de Asistenţă Socială – 11.04.2025) S-a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici (Direcția Tehnică 03.04.2025) |  |  |  |
| 54 | Hotărârea nr.25/29.01.2025 privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Bistrița și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., pentru realizarea obiectivului de investiții ”Pasaj denivelat pe DN17 intersecție cu DN 17C (strada Lucian Blaga), Municipiul Bistrița” - Direcţia Tehnică; - Direcția Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | S-a încheiat un parteneriat între Municipiul Bistrița și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (Direcția Tehnică 03.04.2025) |  |  |  |
| 55 | Hotărârea nr.26/29.01.2025 privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Bistrița și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., pentru realizarea obiectivului de investiții “Pasaj denivelat pe DN17 intersecţie cu VBN – Varianta de ocolire a Municipiului Bistriţa” - Direcţia Tehnică; - Direcția Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | S-a încheiat un parteneriat între Municipiul Bistrița și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (Direcția Tehnică 03.04.2025) |  |  |  |
| 56 | Hotărârea nr.27/29.01.2025 privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Bistrița și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., pentru realizarea obiectivului de investiții “Pasaj denivelat pe DN17 intersecție cu acces la Kaufland si Cibela, Municipiul Bistriţa” - Direcţia Tehnică; - Direcția Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | S-a încheiat un parteneriat între Municipiul Bistrița și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (Direcția Tehnică 03.04.2025) |  |  |  |
| 57 | Hotărârea nr.28/29.01.2025 privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Bistrița și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., pentru realizarea obiectivului de investiții “Pasaj denivelat pe DN17 intersecție cu acces zona Altex, Municipiul Bistriţa” - Direcţia Tehnică; - Direcția Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | S-a încheiat un parteneriat între Municipiul Bistrița și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (Direcția Tehnică 03.04.2025) |  |  |  |
| 58 | Hotărârea nr.29/29.01.2025 privind aprobarea proiectului „Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Tehnică; - Direcția Economică | X | X |  | Hotărârea a fost transmisă la ADR Nord - Vest. Stadiu: proiectul este în etapa de contractare. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 06.03.2025) | S-au aprobat indicatorii economici, s-a depus pentru finanțare. (Direcția Tehnică 03.04.2025) |  |  |

PRIMAR,                                                           SECRETAR GENERAL,

GABRIEL LAZANY                                            LUCIANA – MARIA HRISCU

Întocmit,                                                                                                                                                                     													                MORARIU DORINA – MARIA