DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA  DE DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECŢIA ECONOMICĂ 								       DIRECȚIA  JURIDICĂ , RESURSE UMANE,  ACHIZITII PUBLICE	       NR. 2317 / 14.01.2026

RAPORT

pentru modificarea Anexei 1  la Hotărârea nr. 31 / 20.02.2023  a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcţionale ale municipiului Bistrița", și depunerii proiectului în cadrul Planului  Naţional de Redresare şi Rezilienţă, C1- Managementul apei, runda întâi, cu modificările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție ” Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată  în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița‘’ fiind încheiat contractul de finanțare nr. C1I100122000313 din 22.10.2024 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 1–Managementul apei, Investiția 1-Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți și care va fi preluat la finanțare de Administrația Fondului de Mediu, conform notificării nr.DGPNRR/89396/31.10.2025 înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.107291/04.112025 				Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.31 din 20.02.2023, a fost aprobat Studiul de fezabilitate a proiectului ” Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată  în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița’’, cu indicatorii tehnico-economici prevazuți în Anexa nr.1 la hotărâre, iar prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 219 din 24.09.2025 s-a modificat HCL nr.31/24.05.2018, datorită intrării în vigoare a Legii nr.141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, privind modificarea  TVA la 21 %.

Deoarece pe parcursul elaborării/definitivării proiectului tehnic de execuţie şi a detaliilor de execuţie au fost impuse modificări sau optimizări a soluţiilor tehnice stabilite la faza anterioară, de către Operatorului Regional Aquabis conform Avizului CTE nr.1998 din 14.07.2025 și care sunt necesare pentru corelarea cu proiectele derulate de operator, pentru integrarea în rețelele lor nou realizate/ existente, astfel lucrările care sunt solicitate în plus au fost  notificate prin Nota Justificativă nr.3839/29.10.2025 întocmită de S.C.Tomoroga Construct SRL și proiectantul lucrării  EPUROM S.A., fiind impuse  următoarele soluții tehnice :							   - 4 Stații de pompare mai performante și de puteri mai mari față de cele prevăzute în studiul de fezabilitate, care vor fi echipate  cu tablouri electrice de automatizare pentru integrare in sistemul central SCADA AQUABIS pentru monitorizarea funcționării pompelor. 						            - S-a impus ca diametrul minim al conductei de refulare să fie de minim 90 mm cu dispozitiv antiblocare pentru pompe, echipate cu tocător pe aspirație, rezultând următoarele stații de pompare :

- SPAU  2.1.4. situată pe strada Viorelelor, cu conducta de refulare D 90 mm și cu puterea unitara pompă 7,5 kW respectiv Q pompa 5l/s fată de caracteristicile  din studiul de fezabilitate cu conducta de refulare D 75 mm si cu puterea unitara pompă 1,3 kW respectiv Q pompa 2,5 l/s

- SPAU  2.1.8. situată pe strada Valentin Raus, cu conducta de refulare D 90 mm si cu puterea unitara pompă 5,9 kW respectiv Q pompa 8 l/s fată de caracteristicile  din studiul de fezabilitate cu conducta de refulare D 75 mm si cu puterea unitara pompă 1,3 kW respectiv Q pompa 2,5 l/s

- SPAU  2.2.1. situată pe Drum DJ 172B( Intrare Slătinița), cu conducta de refulare D 90 mm si cu puterea unitara pompă 5,9 kW respectiv Q pompa 8 l/s fată de caracteristicile  din studiul de fezabilitate cu conducta de refulare D 75 mm si cu puterea unitara pompă 1,3 kW respectiv Q pompa 2,5 l/s

- SPAU  2.4.2. situată pe strada Asfințitului, cu conducta de refulare D110 mm si cu puterea unitara pompă 7,50 kW respectiv Q pompa 10 l/s fată de caracteristicile  din studiul de fezabilitate cu conducta de refulare D 110 mm si cu puterea unitara pompă 2,0 kW respectiv Q pompa 3,67 l/s

- Modificarea dimensiunilor căminelor de racord canal și a  căminelor de vizitare de pe rețelele de canalizare, care s-au impus a fi de minim 600 mm față de 400mm și  minim de 1000 mm față de 600mm prevăzută în studiul de fezabilitate.

- Prevederea de contoare /apometre cu transmitere date la distanță, și care

să fie compatibile cu sistemul societății Aquabis S.A.

Ca urmare, modificarile de mai sus se pot compensa cu lucrarile la care se renunta, astfel rezultând diferente în valoare de 1.487.673,55 lei fara TVA, care necesita a fi introduse in devizul general.

Se reconstituie valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute din cap.5.3 din Devizul general în valoare de 109,648.17 lei fara TVA, pentru alte lucrări suplimentare care pot apărea pe parcursul executiei, cât și pentru suplimentarea rezervei de implementar, în valoare de 1,048,919.35 lei fara TVA conform prevederilor OUG 64/2022 cu completarile si modificarile ulterioare.

Conform legislatiei, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la HCL nr.31din 20.02.2023.

Pentru obiectivul menționat, în urma actualizării devizului general a rezultat că  valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 13.883.513,18 lei cu TVA.

Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. 31 din 20.02.2023 | Valoare actualizata modificare TVA la 21% prin HCL nr. 219/24.09.2025 | Valoare actualizata dupa achizitie Lei (cu TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TOTAL GENERAL | 13.655.950,787 | 13.880.790,41 | 13.883.513,18 |  |
| 2. | Din care C+M | 12.565.651,018 | 12.776.838,43 | 10.903.305,85 |  |

Față de aspectele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr.31 din 20.02.2023  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată  în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița ‘’ și depunerii proiectului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C1- Managementul apei, runda întâi, cu modificările ulterioare .

DIRECȚIA TEHNICĂ            DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030                                                                          DIRECTOR EXECUTIV        	           DIRECTOR EXECUTIV	       	                                                     	  Lia IVAȘCU		                    Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ    				DIRECȚIA  JURIDICĂ,

DIRECTOR EXECUTIV	 RESURSE UMANE, ACHIZITII PUBLICE

Nicolae SCURTU				          DIRECTOR EXECUTIV

Dumitru Matei CINCEA

Intocmit:Pop Adriana /2 ex.