R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

PRIMAR

Nr. 6715/26.01.2026

REVENIRE

la informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistriţa adoptate, care nu s-au îndeplinit în termenul prevăzut iniţial

| Nr. Crt. | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire |  |  | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nume, prenume persoană responsabilă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR ŢI AL | NU |  |  |  |  |
| 1 | Hotărârea nr.132/21.09.2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru activitatea desfăşurată de echipa de handbal feminin - Direcţia Educație, Turism - Direcţia Economică - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  |  | X |  | Au fost întocmite rapoarte negative din partea Direcţiei Educație, Turism, Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Juridic. (Direcţia Educație, Turism- 09.01.2018) |  |  |
| 2 | - Hotărârea nr.84/24.05.2018 privind asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor aflate in proprietatea sau administrarea municipiului Bistrita, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice - - Direcţia Patrimoniu; - - Direcţia Tehnică; - - Direcţia Economică |  | X |  |  | Până în acest moment nu s-au alocat fonduri pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. Pentru unele dintre imobile, activitatea de urmărire a comportării în timp a fost trecută în fișa postului personalului din cadru DT. (Direcția Tehnică 15.01.2026 ) |  |  |
| 3 | Hotărârea nr.56/28.03.2019 privind constituirea unei comisii pentru identificarea unor suprafețe de teren situat în vecinătatea Parcului municipal Bistrița, în vederea extinderii acestuia Direcția Patrimoniu- Compartimentul Cadastru - Comisia constituită la art.2 alin.1 - Direcția Administrație Publică Juridic; - Arhitectul șef |  |  | X |  | Ca urmare a adoptării HCL 94/2023, Serviciul Cadastru – Compartimentul GIS nu mai există, iar Compartimentul Cadastru - nou creat, face parte din Direcţia Patrimoniu. (Direcția juridică, resurse umane, achiziţii publice 07.08.2023) (și Arhitect șef 12.11.2024) |  |  |
| 4 | Hotărârea nr.115/13.06.2019, privind aprobarea aderării municipiului Bistriţa, ca membru, în cadrul rețelei internaționale a municipalităților pentru pace „Mayors for Peace” - Direcţia Integrare Europeană; - Direcția Economică |  |  | X |  | Se analizează oportunitatea transmiterii formularului de aderare la rețea, având în vedere adresa nr. 52919/ 08.07.2019 transmisă de M.A.E. în completarea avizului nr. H 2-2/1651/ 24.05.2019, prin care se recomandă adoptarea unei poziții de rezervă cu privire la eventualele documente sau acțiuni comune din cadrul rețelei care abordează tematica neproliferării actelor nucleare și solicitarea avizului M.A.E. față de astfel de inițiative.. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 15.01.2026) |  |  |
| 5 | Hotărârea nr.153/22.08.2019, privind derularea proiectului “EcoPARC Bistriţa” - Arhitectul Şef; - Direcţia Servicii Publice |  |  | X |  | Nu au fost înregistrate cereri pentru plantarea de arbori pe domeniul public de către cei cărora li se adresează proiectul. (Arhitect Șef- Serviciul Urbanism – 12.01.2026) |  |  |
| 6 | Hotărârera nr. 13/30.01.2020 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi oraşul Zhangjiajie, Provincia Hunan din Republica Populară Chineză - Direcţia Integrare Europeană |  |  | X |  | Înțelegerea de cooperare va fi semnată la o dată stabilită de comun acord de către părți. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030- 15.01.2026) |  |  |
| 7 | Hotarârea nr. 162/26.11.2020 privind acceptarea donaţiei Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” și a Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostol Andrei”, pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85385, situat în intravilanul municipiului Bistriţa, zona străzii Tărpiului, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa cu destinaţia de “stradă” - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată celor două parohii în vederea depunerii documentelor la notarul public și încheierea actului de donație teren între părți. Până la această dată donatorii nu au demarat procedurile de încheiere a actului de donaţie la notarul public si nu au dat curs notificărilor institutiei cu privire la aceasta. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) |  |  |  |
| 8 | Hotărârea nr. 24/25.02.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile teren situate în municipiul Bistrița, având destinația de stradă -Direcţia Administraţie Publică, Juridic; - Direcţia Patrimoniu |  |  | - |  | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 3671/112/2024, doamna Rău Elena Rodica solicită anularea în parte a HCL nr. 24/2021 – art. 1 Anexa pct. 3 – în privinţa imobilului teren având categoria de folosinţă drum şi destinaţia de stradă, str. Constantin Brâncoveanu, în ceea ce priveşte suprafaţa de 69,44mp, care conform susţinerilor reclamantei constituie proprietatea acesteia. La data de 13.06.2025 instanţa a dispus acordarea unui nou termen pentru data de 07.11.2025 pentru studiul raportului de expertiză întocmit în cauză. La data de 07.11.2025 s-au încuviinţat obiecţiunile formulate, instanţa acordând un nou termen pentru data de 20.02.2026. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziţii Publice – 14.01.2026) |  |  |
| 9 | Hotărârea nr.55/01.04.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei aferente surselor de finantare a lucrărilor de Reabilitare termica pentru 22 blocuri de locuinte din municipiul Bistrita prin Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. - Direcţia Economică; - - DirecţiaTehnică |  | X |  |  | S-au facut demersurile la MDRAP pentru cuprinderea celor 22 de blocuri in programul national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte. S-au actualizat indicatorii pentru 13 din cele 22 de blocuri, s-au finalizat si receptionat lucrarile pt. 10 blocuri. Documentatiile pentru celelalte 12 blocuri s-au depus pt. alte surse de finantare. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 10 | - Hotărârea nr.91/24.06.2021, privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unor suprafețe de teren, proprietate publică a Municipiului Bistrița, pentru realizarea sistemului de avertizare-alarmare în cadrul proiectului ”Watman – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, derulat prin Administrația Națională ”Apele Române” - -Direcţia Patrimoniu; - -Direcția Administrație Publică Juridic; - -Serviciul de Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situații de Urgență Bistrița |  | X |  | - Hotărârea a fost transmisă solicitantului și a fost întocmit contractul de comodat nr.5/54/E din 02.08.2021, urmând a fi transmis la semnat de către părți imediat după ce Administrația Națională ”Apele Române” va comunica persoanele îndreptățite să semneze contractul. - Pana la această dată Administrația Națională ”Apele Române” nu a comunicat răspuns și nu a revenit cu nicio altă comunicare. - (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) |  |  |  |
| 11 | Hotărârea nr. 93/14.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Realizarea unui complex rezidenţial şi spaţii comerciale” pe terenul situat în intravilanul localităţii componente Sigmir, str.Iazului din municipiul Bistriţa Beneficiar: Societatea Sigmir Residence1 S.R.L - Arhitectul Şef; - Direcția Patrimoniu; - Direcția Administrație Publică, Juridic | X |  |  |  | S-a emis Cerificatul de urbanism nr. 2154/123.256/21.12.2025 (Arhitect Șef- Serv. Urbanism – 12.01.2026) |  |  |
| 12 | Hotărârea nr.94/14.04.2022, privind aprobarea modificării obiectului contractului de locațiune nr.116/S/15.06.2017 încheiat pentru locuința situată în municipiul Bistrița, zona Subcetate, str.Busuiocului nr.9, bl.12, sc.B, et.3, ap.16, în favoarea domnului Todoran Ioan Vasile - Direcţia Patrimoniu; Direcția Administrație Publică, Juridic |  | X |  | Locuința care face obiectul contractului este în curs de amenajare/reabilitare, lucrări pentru care a fost necesară întocmirea unei expertize tehnice și obținerea Autorizației de construire, proceduri aflate în lucru. Conform adresei DIS, datorită faptului că contravaloarea lucrărilor la locuința atribuită sunt prea mari, s-a propus chiriașului atribuirea unei alte locuințe socială liberă. După înregistrarea unui răspuns se vor face demersurile necesare. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) |  |  |  |
| 13 | Hotărârea nr.152/28.07.2022, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare spațiu de joacă strada Octavian Goga, bloc 2”, municipiul Bistrița -Direcţia Servicii Publice |  | X |  | Proiectul tehnic a fost finalizat. Se va iniția un proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici după definitivarea situației juridice a terenului și înscrierea în evidențele de carte funciară (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița – 09.01.2026) |  |  |  |
| 14 | Hotărârea nr.175/28.07.2022 privind stabilirea unor măsuri în vederea schimbării destinației terenului în suprafață de 10,52 hectare, aferent Liceului Tehnologic Agricol Bistrița, din teren agricol în teren destinat edificării unui Complex social -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Administraţie Publică Juridic |  |  | X |  | Au fost transmise avize negative din partea Liceului Tehnologic Agricol Bistrița și a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița – Năsăud. Având în vedere că în aceste condiții procedura prevăzută de lege pentru schimbarea destinației terenului nu poate fi continuată, în data de 07.06.2023 s-a revenit asupra solicitării de acord către cele doua instituţii. Urmare acestui demers a fost comunicat acordul necondiționat pt. schimbarea destinației a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița – Năsăud, Liceul Tehnologic Agricol nu a răspuns solicitării. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) |  |  |
| 15 | Hotărârea nr.211/06.10.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Bistrița și Comuna Șieu - Măgheruș”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local -Direcția Integrare Europeană; -Direcția Administrație Publică, Juridică; -Direcția Tehnică; -Direcția Economică |  | X | X | # Proiectul a fost depus pe platforma MDLPA în data de 14.10.2022. # Stadiu: fonduri insuficiente. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030 – 15.01.2026) | Se așteaptă finanțare. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 16 | Hotărârea nr.215/06.10.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Bistrița și Comuna Budacu de Jos”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local -Direcția Integrare Europeană; -Direcția Administrație Publică, Juridică; -Direcția Tehnică; -Direcția Economică |  | X | X | # Proiectul a fost depus pe platforma MDLPA în data de 14.10.2022. - Stadiu: fonduri insuficiente. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030– 15.01.2026) | Se așteaptă finanțare. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 17 | Hotărârea nr. 52/30.03.2023 privind însuşirea documentaţiei tehnice de actualizare informaţii cadastrale ale imobilului situat în Bistriţa, strada C.R. Vivu, identificat în CF nr. 74816 Bistriţa, proprietate a Municipiului Bistriţa, domeniul public - Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  |  |  | # Revine pe centralizator – 12.06.2025 | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 643/112/2025, Aquabis SA a solicitat anularea HCL nr. 52/2023. Cauza are următorul termen de judecată în data de 19.02.2026. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 14.01.2026) |  |  |
| 18 | Hotărârea nr.119/22.06.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, în municipiul Bistrița” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Co8ponenta 13 Reforme Sociale, Investiția I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice - Direcția Integrare Europeană; - Direcţia Tehnică; - Direcția de Asistență Socială; - Direcția Economică |  | X | X | Proiectul a fost depus pe platforma PNRR în data de 22.06.2023. Stadiu: proiectul a fost respins. După depunerea contestației împotriva rezultatului evaluării, care a fost respinsă de către Autoritatea de Management, s-a înaintat o acțiune în instanță, admisă în parte de Curtea de Apel București. M.M.S.S. a înaintat recurs împotriva acestei soluții. Prin Decizia nr. 2609/15.05.2025 – care este definitivă - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins ca nefondat recursul declarat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale împotriva Sentinţei civile nr. 44/2024 pronunţate la 15 aprilie 2024 de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziţii publice. Curtea de Apel Bucureşti a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de Municipiul Bistriţa în sensul că a anulat Decizia de respingere a contestaţiei formulate împotriva Deciziei privind respingerea la finanţare nr. 74/22.06.2023 şi a dispus obligarea pârâtului MMSS la soluţionarea pe fond a contestaţiei, cu emiterea unei decizii motivate. Ca urmare a reevaluării proiectului, MMSS a emis Decizia nr. 20013789/2025 privind respingerea la finanțare a proiectului. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030 - 15.01.2026) | Elaborare documentatie tehnico-economică. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 19 | Hotărârea nr.184/25.10.2023 privind modificarea Hotărârii nr.254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița -Direcţia de Infrastructură și Servicii |  | X |  | Conform notificare mediu – este necesară emiterea unei HCL care să ateste că proiectul este de utilitate publică.(parcare etajată si spațiu de joacă). Se propune abrogarea Hotărârii. (Direcția de Infrastructură și Servicii 09.01.2026) |  |  |  |
| 20 | Hotărârea nr.190/25.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan și construire case de locuit unifamiliale S(D)+P+1E” în municipiul Bistriţa, zona Valea Sigmirului -Arhitectul Şef-Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 570/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr.190/25.10.2023. Prin Sentinţa nr. 21/2025 instanţa a respins, ca neîntemeiată, acţiunea. Prefectul jud. BN a declarat recurs împotriva Sentinţei nr. 21/2025. La termenul din data de 18.12.2025 Curtea de Apel Cluj a admis recursul Prefectului Jud. BN dispunând anularea HCL nr. 190/2023. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 14.01.2026) Nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. (Arhitect șef- Serviciul urbanism- 12.01.2026) |  |  |
| 21 | Hotărârea nr. 208/29.11.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere în intravilanul municipiului Bistriţa şi construire case de locuit” în municipiul Bistriţa, extravilan, zona str. Matei Corvin -Arhitect Şef, Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. (Arhitect șef - Serviciul urbanism- 12.01.2026) Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 650/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr.208/29.11.2023. Prin Sentinţa nr. 303/2024 instanţa a respins acţiunea, ca nefondată. Prefectul jud. BN a declarat recurs împotriva Sentinţei nr. 303/2024. Curtea de Apel Cluj la termenul din data de 17.11.2025 a respins ca neîntemeiat recursul formulat de recurentul Prefectului jud. BN. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții publice – 04.12.2025) |  |  |
| 22 | Hotărârea nr.222/29.11.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistriţa a infrastructurii punctelor de colectare a deșeurilor de pe raza municipiului Bistrița, în vederea casării și valorificării și realizării obiectivului de investiții ”Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemului de management integrat al deseurilor municipale la nivelul municipiului Bistrita” -Direcția de Infrastructură și Servicii; -Direcţia Patrimoniu; -Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Sunt înregistrate în domeniul privat și au fost propuse pentru casare, urmează aprobare și ulterior efectuarea lucrărilor de dezafectare și valorificare (termen 2024). Au fost demarate procedurile pentru obtinerea autorizatiilor de desființare. A fost stabilită lista cu ordinea de prioritate pt dezafectarea platformelor. Se programează lucrări de dezafectare. Lucrările de dezafectare se vor realiza concomitent cu amenajarea noilor platforme pentru insule ecologice supraterane. Documentație depusă pentru autorizare. Lucrări în curs de realizare. (Direcția de Infrastructură și Servicii 09.01.2026) |  |  |  |
| 23 | Hotărârea nr.9/31.01.2024 privind aprobarea gestiunii delegate a activităţii de măturat, spălat şi stropit al căilor publice din municipiul Bistriţa, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare şi a activităţii de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice din Municipiul Bistriţa şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ – aferente serviciului public de salubrizare din municipiul Bistriţa -Direcţia de Infrastructură şi Servicii Bistriţa; -Serviciul monitorizare servicii publice |  | X |  | Studiul de oportunitate în consultare publică. Se aprobă în luna ianuarie. (Direcţia de Infrastructură și Servicii – 09.01.2026) |  |  |  |
| 24 | Hotărârea nr.54/21.03.2024 privind acordarea mandatului special domnului viceprimar Sorin Hangan, să voteze în numele şi pe seama Municipiului Bistriţa în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare, depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată 2024 Viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Sorin Hangan |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Hotărâre nr.55/21.03.2024 privind acordarea mandatului special domnului viceprimar Sorin Hangan să voteze, în numele şi pe seama Municipiului Bistriţa în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277/06.12.2018 Viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Sorin Hangan |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Hotărârea nr. 68/18.04.2024 privind definitivarea înscrierii imobilului-teren identificat în CF nr.74326 Bistriţa, situat în municipiul Bistrița, localitatea componentă Sigmir, str.Valea Măgherușului, nr.11A, în proprietatea Municipiului Bistriţa, domeniul privat - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  | - | Revine pe Centralizator! Hotărârea a fost depusă la OCPI B-N, fiind admisă înscrierea definitivă a imobilului-teren identificat în CF nr.74326 Bistriţa, în proprietatea Municipiului Bistriţa, domeniul privat. Prin adresa nr.II/D8443/ 02.07.2024, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.65119/ 04.07.2024, Instituția Prefectului a formulat plângere prealabilă cu privire la prezenta hotărâre solicitând revocarea actului emis. Consiliul local a votat pentru menținerea hotărârii. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 2755/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 68/18.04.2024 şi a HCL nr. 109/27.06.2024. Prin Sentinţa nr. 266/2025 instanţa admite acţiunea. Dispune anularea HCL nr. 68 /18.04.2024, ca nelegală. Dispune rectificarea înscrierilor de carte funciară operate în CF nr. 74326 Bistriţa, în sensul radierii înscrierii efectuate prin Încheierea din data de 19.05.2024 prin care s-a definitivat înscrierea dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Bistriţa în baza Hotărârii nr. 68/18.04.2024. Dispune anularea, în parte, a HCL nr. 109 /27.06.2024 prin care s-a dispus actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Bistriţa, în concret a art. 1 lit. b prima liniuţă, în sensul anulării poziţiei 125 de la Capitolul I „Bunuri imobile-teren cu diferite destinaţii, libere sau afectate de construcţii, proprietatea unor persoane fizice sau juridice” din Anexa, poziţie unde figurează imobilul care a făcut obiectul Hotărârii nr. 68 /18.04.2024. Împotriva acestei soluţii s-a declarat recurs, aflat pe rol la Curtea de Apel Cluj, având stabilit primul termen de judecată în recurs în data de 26.02.2026. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 14.01.2026) |  |  |
| 27 | Hotărârea nr. 70/18.04.2024 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu societatea AQUABIS S.A. Bistriţa-Năsăud, având ca obiect spaţiul proprietate publică a municipiului Bistrița situat în strada Constantin Roman Vivu (fost PT 30) cu destinația de “atelier de întreținere contoare, verificări metrologice, vestiar și magazie pentru secția rețele” - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  |  | - | Revine pe Centralizator! | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 3927/112/2024, AQUABIS SA solicită anularea HCL nr. 70/18.04.2024. La data de 10.06.2025 instanţa a dispus ataşarea dosarului nr. 643/112/2025 şi a amânat judecarea cauzei la data de 09.09.2025, dată la care s-a acordat un nou termen pentru data de 21.10.2025. Următorul termen este stabilit în data de 18.11.2025. Instanta a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 07.12.2025 pentru depunerea HCL 70/2024. La termenul din data de 14.01.2026 instanţa a respins acţiunea. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 14.01.2026) |  |  |
| 28 | Hotărârea nr.105/27.06.2024 privind declararea de utilitate publică a proiectului de uz și interes public local ”Amenajare parcare ecologică pe Aleea Iasomiei” - Direcția de Infrastructură și Servicii |  | X |  | Lucrările afectează spațiul verde existent, propunem reevaluarea necesității investiției. (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița - 09.01.2026) |  |  |  |
| 29 | Hotărârea nr.106/27.06.2024 privind declararea de utilitate publică a proiectului de uz și interes public local ”Amenajare 8 parcări ecologice pe Aleea Trandafirilor” - Direcția de Infrastructură și Servicii |  | X |  | Lucrările afectează spațiul verde existent, propunem reevaluarea necesității investiției. (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița - 09.01.2026) |  |  |  |
| 30 | Hotărârea nr.107/27.06.2024 privind declararea de utilitate publică a proiectului de uz și interes public local ”Amenajare parcare ecologică strada Poligonului” - Direcția de Infrastructură și Servicii |  | X |  | Lucrările afectează spațiul verde existent, propunem reevaluarea necesității investiției. (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița - 09.01.2026) |  |  |  |
| 31 | Hotărârea nr. 109/27.06.2024 privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Bistriţa, județul Bistrița-Năsăud - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Economică; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  | - | Revine pe Centralizator! Prin adresa nr. II/D 13035 din 31.07.2024, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.73747/01.08.2024, Instituția Prefectului a formulat plângere prealabilă cu privire la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.109 din 27.06.2024 solicitând revocarea actului emis. Consiliul local a votat pentru menținerea hotărârii. Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 2755/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 68/18.04.2024 şi a HCL nr. 109/27.06.2024. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 2755/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 68/18.04.2024 şi a HCL nr. 109/27.06.2024. Prin Sentinţa nr. 266/2025 instanţa admite acţiunea. Dispune anularea HCL nr. 68 /18.04.2024, ca nelegală. Dispune rectificarea înscrierilor de carte funciară operate în CF nr. 74326 Bistriţa, în sensul radierii înscrierii efectuate prin Încheierea din data de 19.05.2024 prin care s-a definitivat înscrierea dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Bistriţa în baza Hotărârii nr. 68/18.04.2024. Dispune anularea, în parte, a HCL nr. 109 /27.06.2024 prin care s-a dispus actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Bistriţa, în concret a art. 1 lit. b prima liniuţă, în sensul anulării poziţiei 125 de la Capitolul I „Bunuri imobile-teren cu diferite destinaţii, libere sau afectate de construcţii, proprietatea unor persoane fizice sau juridice” din Anexa, poziţie unde figurează imobilul care a făcut obiectul Hotărârii nr. 68 /18.04.2024. Împotriva acestei soluţii s-a declarat recurs, aflat pe rol la Curtea de Apel Cluj, având stabilit primul termen de judecată în recurs în data de 26.02.2026. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 14.01.2026) |  |  |
| 32 | Hotărârea nr.151/13.08.2024 privind aprobarea participării 30,Municipiului Bistriţa în calitate de lider în proiectul EUI02-036- Bio-Centric Communities: Navigating Nature, Embracing Ecosystems, Championing Technology - B-CONNECT, finanțat prin programul Comisiei Europene EUI-IA Iniţiativa Urbană Europeană – Acţiuni Inovatoare - Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Inovare |  | X |  |  | Proiectul EUI02-036- Bio-Centric Communities: Navigating Nature, Embracing Ecosystems, Championing Technology - B-CONNECT se implementează în perioada 2024-2028, având ca obiectiv prioritar îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii în Municipiul Bistriţa, cu acţiuni în educaţie, regenerare urbană, mobilitate şi reducerea poluării. La 01.12.2024 a început implementarea proiectului. (12.12.2025) |  |  |
| 33 | Hotărârea nr.178/26.09.2024 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bistriţa a mijloacelor fixe ce au deservit sistemul de producere și distribuție a energiei termice, casarea, și după caz, valorificarea acestora, în condițiile legii - Direcția de Infrastructură și Servicii; - Direcţia Patrimoniu | X | X |  | Sistemele de distribuție subterane nu pot fi excavate fără afectarea suprafețelor pavate sau asfaltate. Refacerea suprafețelor asfaltate sau pavate presupune costuri mari, astfel că sistemele îngropate nu vor fi excavate. Lucrări parțial finalizate. (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița– 09.01.2026) Hotărârea a fost comunicată administratorului, Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița, care va opera modificările în evidențele financiar-contabile și va efectua demersurile în vederea casării și valorificării bunurilor, conform prevederilor legale. (Direcţia Patrimoniu) |  |  |  |
| 34 | Hotărârea nr.185/26.09.2024 pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.144/25.07.2024 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parc de specializare inteligentă BISTRIŢA INDUSTRIANOVA HUB” -Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicaţii și Rețele Edilitare; -Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; -Societatea Business Park SRL Bistrița; - Direcția Economică | X | X |  | S-a adus la cunoștinta personalului responsabil din societate. (Societatea Business Park SRL Bistrița – 19.03.2025) | S-a aprobat Studiul de fezabilitate si noii indicatori tehnico-economici. (Directia Tehnica 15.01.2026) |  |  |
| 35 | Hotărârea nr. 206/17.10.2024 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile între Municipiul Bistriţa şi societatea ECOMAS ENERGOSYSTEM S.R.L. Bistrița în vederea realizării proiectului ”Refacere împrejmuire, executare rigolă carosabilă și asfaltare drum de acces nou la cimitirul municipal” - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Economică; - Direcția de Infrastructură și Servicii; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Documentele au fost transmise notarului public pentru întocmirea contractului de schimb în formă autentică. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) |  |  |  |
| 36 | Hotărârea nr. 207/17.10.2024 privind aprobarea achiziției prin negociere directă a unor suprafețe de teren proprietatea societății INST-NISTOR S.R.L., situate în intravilanul municipiului Bistrița, Drumul Cetății, în vederea realizării proiectului ”Refacere împrejmuire, executare rigolă carosabilă și asfaltare drum de acces nou la cimitirul municipal” - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Economică; - Direcția de Infrastructură și Servicii; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Documentele au fost transmise notarului public pentru întocmirea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică pentru cotele de teren care fac obiectul hotărârii. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) |  |  |  |
| 37 | Hotărârea nr.219/19.11.2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.12/31.01.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creşterea eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistriţa, etapa II” etapa 2.2. - Direcția Tehnică; - Direcţia de Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-au reaprobat noii indicatori si s-a incercat depunerea proiectului pentru finantare (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 38 | Hotărârea nr.251/18.12.2024 privind aprobarea schimbării destinației unor spații, proprietatea municipiului Bistrița, situate în incinta Colegiului Tehnic Infoel Bistrița, din spații în care se desfășoară activități de învățământ, în spații în care se desfășoară activități conexe specifice învățământului preuniversitar, în vederea închirierii - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | A fost întocmită documentația necesară schimbării destinației spațiilor și s-a transmis către Ministerul Educației. Ministerul Educației a solicitat completări la documentație. Până în acest moment, s-a primit completare din partea Inspectoratului Școlar Județean B-N, dar nu s-au primit completări din partea unității de învățământ. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) |  |  |  |
| 39 | Hotărârea nr. 4/15.01.2025 privind declararea de utilitate publică locală a Proiectului ”Regenerare urbană a zonei delimitată de strada Gării, Bulevardul Decebal, strada Mihai Eminescu și Bulevardul Republicii”, constând în modernizare și extindere parc și construire parcare supraetajată -Direcția Patrimoniu; - Arhitectul Şef al Municipiului; - Direcția Tehnică; - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  |  | - | Revine pe centralizator (15.05.2025) | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 692/112/2025, domnul Toniuc Alexandru Marian a solicitat anularea HCL nr. 4/2025. Cauza are termen de judecată în data de 21.11.2025. La termenul din data de 30.12.2025 instanța a admis acţiunea şi a anulat HCL nr. 4/2025. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 14.01.2026) |  |  |
| 40 | Hotărârea nr.29/29.01.2025 privind aprobarea proiectului „Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Tehnică; - Direcția Economică | X | X |  | Hotărârea a fost transmisă la ADR Nord - Vest. Stadiu: proiectul este în etapa de contractare. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 06.03.2025) | S-au aprobat indicatorii economici, semnare contract proiectare. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 41 | Hotărârea nr.38/26.02.2025 privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr.60183 Bistrița, situat în Bistrița, strada Gheorghe Șincai nr.2, în vederea reglementării situației juridice a imobilului și ieșirea din indiviziune - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Prin adresa nr.24432/12.03.2025 au fost transmise documentele la notarul public în vederea încheierii actului de parcelare și iesire din indiviziune pentru imobilul situat în Bistrița, strada Gheorghe Șincai nr.2, înscris în CF nr.60183 Bistrița. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) |  |  |  |
| 42 | Hotărârea nr. 54/26.03.2025 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată şi de reşedinţă, amenajate în municipiul Bistriţa -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia de Infrastructură și Servicii; -Direcția Poliţia Locală; -Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  |  |  | Revine pe centralizator (12.06.2025) | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 796/112/2025, domnii Harpa Tiberiu Dan şi Farcaş Călin Lucian au solicitat: 1.Suspendarea executării HCL nr. 54/26.03.2025 până la soluționarea definitivă a cauzei. 2.Anularea HCL nr. 54/26.03.2025. La termenul din data de 16.06.2025, instanța a respins cererea de suspendare a executării HCL nr. 54/26.03.2025, ca neîntemeiată. Împotriva soluţiei de respingere a cererii de suspendare a executării HCL nr. 54/2025 reclamanţii au declarat recurs - dosarul nr. 796/112/2025/a - Curtea de Apel Cluj. La data de 18.09.2025 a fost respins recursul declarat de Harpa Tiberiu Dan şi Fărcaş Călin Lucian. Pentru judecarea cererii de anulare a HCL nr. 54/2025 a fost stabilit termen la 10.10.2025, dată la care judecarea cauzei s-a amânat pentru data de 19.12.2025. La termenul din data de 30.12.2025 instanţa a respins acţiunea. (Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 14.01.2026) |  |  |
| 43 | Hotărârea nr.56/26.03.2025 privind acceptarea donatiei Asociației Culturală "Grigore Bradea” a lucrării de for public “BUST - NICOLAE IORGA” şi documențatiei aferente - Arhitectul Şef; - Directia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziţii Publice; - Direcţia de Infrastructură şi Servicii |  | X |  | Hotărârea a fost transmisă ofertantului în vederea depunerii documentelor la notarul public pentru intocmirea actului de donatie in forma autentică. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) | Ţine de Direcţia Patrimoniu şi DIS. (Arhitectul Şef - 28.11.2025) |  |  |
| 44 | Hotărârea nr.58/26.03.2025 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bistriţa a construcţiilor din Piața Independenței Nord situată în str.Împăratul Traian nr.55A, în vederea dezafectării, valorificării și casării pentru realizarea proiectului ”Regenerare urbană a spațiilor publice degradate – zona Independenței Nord” - Direcția Tehnică; - Direcţia Patrimoniu; - Direcția de Infrastructură și Servicii; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X | X |  | Hotărârea a fost depusă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud, construcțiile fiind înscrise în domeniul privat. Extrasul de carte funciară a fost comunicat Direcției Tehnice în vederea dezafectării, valorificării și casării construcțiilor pentru realizarea proiectului ”Regenerare urbană a spațiilor publice degradate – zona Independenței Nord”. (Direcția Patrimoniu – 23.01.2026) | S-a luat cunoștință de trecerea în domeniul privat a mun. Bistrița a construcțiilor, se așteaptă finanțare pentru realizarea proiectului. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 45 | Hotărârea nr.60/26.03.2025 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bistriţa a imobilului-construcție situat în municipiul Bistrița, strada Gheorghe Şincai nr.2, în vederea desființării, valorificării și casării în condițiile legii, ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică - Direcția Tehnică; - Direcţia Patrimoniu | X | X |  | Hotărârea a fost depusă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud, construcția fiind înscrisă în domeniul privat. Extrasul de carte funciară a fost comunicat Direcției Tehnice pentru informare. (Direcția Patrimoniu – 23.01.2026) | S-a depus documentația în vederea demolării. Aviz negativ de la cultură. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 46 | Hotărârea nr.64/26.03.2025 privind acceptarea donaţiei imobilului-teren situat în intravilanul municipiului Bistrița, având destinația de stradă - strada Primăverii și înscrierea lui în domeniul public al Municipiului Bistrița, ca bun de uz și interes public local - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice; - Direcția de Infrastructură și Servicii |  | X |  | Hotărârea a fost transmisă solicitanților în vederea depunerii documentelor la notar pentru întocmirea contractului de donație în formă autentică. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) |  |  |  |
| 47 | Hotărârea nr. 71/26.03.2025 privind aprobarea proiectului „Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița – Etapa I” și a cheltuielilor legate de proiect - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Tehnică; - Direcția Economică | X | X |  | Hotărârea a fost transmisă către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Stadiu: proiectul se află în etapa de contractare (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 16.05.2025) | Întocmire documentație în vederea elaborării PT-ului, predat documentații în vederea realizării exproprierilor, s-a obținut finanțare, în proiectare. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 48 | Hotărârea nr.96/07.05.2025 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local ”Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița” – etapa 1 - Direcția Tehnică; - Direcția Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice; - Direcția Economică; - Arhitectul Șef al municipiului |  | X |  |  | S-a intocmit documentația și s-a început procedura de expropriere (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 49 | Hotărârea nr.102/23.05.2025 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pasaj denivelat pe DN 17 intersecție cu DN 17C (strada Lucian Blaga), municipiul Bistrița” - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicaţii și Rețele Edilitare; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 50 | Hotărârea nr.103/23.05.2025 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pasaj denivelat pe DN 17 intersecție cu VBN - varianta de ocolire a municipiului Bistrița” - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicaţii și Rețele Edilitare; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 51 | Hotărârea nr.104/23.05.2025 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pasaj denivelat pe DN 17 intersecție cu acces la Kaufland și Cibela, municipiul Bistrița” - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicaţii și Rețele Edilitare; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 52 | Hotărârea nr.105/23.05.2025 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pasaj denivelat pe DN 17 intersecție cu acces zona Altex, municipiul Bistrița” - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicaţii și Rețele Edilitare; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 53 | Hotărârea nr.117/28.05.2025 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei cote de 20 mp din terenul înscris în CF nr.80530 Bistrița, proprietate publică a Municipiului Bistrița, situat în municipiul Bistrița, strada Rodnei, în vederea amplasării unei construcții provizorii cu destinația de chioșc - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Prezenta hotărâre face obiectul plângerii prealabile nr. IID13122 din 14.07.2025 a Instituției Prefectului – Jud. Bistrița-Năsăud aflată în analiza serviciilor de specialitate. Consiliul local a analizat plangerea impreuna cu Informarea nr.81177/ 20.08.2025 si s-a pronuntat pentru respingerea ei. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2025) | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 1463/112/2025, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 117/2025. Cauza a avut primul termen de judecată în data de 04.12.2025, instanța dispunând amânarea pronunțării pentru data de 19.12.2025. La termenul din data de 30.12.2025 instanța a admis acţiunea şi a anulat HCL nr. 117/2025. (Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 14.01.2026) |  |  |
| 54 | Hotărârea nr.124/28.05.2025 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile-teren situate în intravilanul municipiului Bistrița, Calea Moldovei, între Municipiul Bistriţa şi societatea M.I.S. GRUP S.R.L. - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Economică; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Conform art.5 hotararea contractul de schimb se va realizare dupa aprobarea PUZ-ului si radiere din CF a sarcinilor. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) |  |  |  |
| 55 | Hotărârea nr.125/28.05.2025 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Bistrița a imobilului-teren identificat în CF nr.76911 Bistrița situat în extravilanul municipiului Bistrița și transmiterea acestuia în administrarea societății Business Park Bistriţa Sud SRL - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Prezenta hotărâre face obiectul plângerii prealabile nr. IID13122 din 14.07.2025 a Instituției Prefectului – Jud. Bistrița-Năsăud aflată în analiza serviciilor de specialitate. Consiliul local a analizat plângerea impreuna cu Informarea nr.81177/20.08.2025 si s-a pronuntat pentru respingerea ei. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 1462/112/2025, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 125/2025. Cauza a avut primul termen de judecată în data de 04.12.2025, instanța dispunând amânarea pronunțării pentru data de 19.12.2025. La termenul din data de 30.12.2025 instanța a admis acţiunea şi a anulat HCL nr. 125/2025. (Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 14.01.2026) |  |  |
| 56 | Hotărârea nr.129/25.06.2025 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Amenajare străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița – etapa 3 - str. Remus Cristian Bucur” - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare |  | X |  |  | S-a actualizat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici, în execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 57 | Hotărârea nr.135/25.06.2025 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Unității de educație timpurie antepreșcolară Creșa Bistrița - Unitatea de educație timpurie antepreșcolară Creșa Bistrița |  |  | X |  | Suntem în curs de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor. (05.01.2026) |  |  |
| 58 | Hotărârea nr.139/25.06.2025 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.71/26.03.2025 privind aprobarea proiectului „Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița - Etapa I” și a cheltuielilor legate de proiect - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Tehnică; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a aprobat Etapa I a obiectivului de investiții și indicatorii tehnico-economici, în proiectare. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 59 | Hotărârea nr.150/15.07.2025 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.249/21.12.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Regenerare urbană a spațiilor publice degradate zona Independenței Nord‘. - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicaţii și Rețele Edilitare; - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 |  | X |  |  | S-a modificat anexa și s-au aprobat noii indicatori. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 60 | Hotărârea nr.161/30.07.2025 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.16/31.01.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire și dotare creșă, str. Andrei Mureșanu nr.44 A municipiul Bistrița” - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri |  | X |  |  | S-au aprobat noii indicatori, în achiziție PT cu execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 61 | Hotărârea nr.163/30.07.2025 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.41/29.02.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții: Reabilitare și modernizare Grădiniță „Căsuța cu Povești”, nr.11 și Creșa nr.2, str.Zimbrului nr.9, municipiul Bistrița - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri |  | X |  |  | S-a aprobat Studiul de fezabilitate și noii indicatori , în achiziție PT cu execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 62 | Hotărârea nr.166/30.07.2025 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.40/29.02.2024 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit ”Trenulețul veseliei”, municipiul Bistrița, str.Rodnei nr.3 - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri |  | X |  |  | S-au aprobat noii indicatori. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 63 | Hotărârea nr.168/30.07.2025 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 14 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice - Direcţia Tehnică - Serviciul Clădiri Publice; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a aprobat DALI și indicatorii tehnico-economici și s-a dat ordinul de începere pentru PT. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 64 | Hotărârea nr.169/30.07.2025 pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.90/03.05.2023, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor” - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri |  | X |  |  | S-a aprobat DALI și indicatorii tehnico-economici și s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, în execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 65 | Hotărârea nr.181/13.08.2025 pentru modificarea anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.41/29.02.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Grădiniță „Căsuța cu Povești” nr.11 și Creșa nr.2, str. Zimbrului nr.9, municipiul Bistrița”, cu modificările și completările ulterioare - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri |  | X |  |  | S-au modificat anexele și s-au aprobat noii indicatori, în achiziție PT cu execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 66 | Hotărârea nr.183/13.08.2025 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 2/23.01.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița” - Direcția Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-au modificat anexele și s-au aprobat noii indicatori, în proiectare. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 67 | Hotărârea nr.184/13.08.2025 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.32/29.02.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Coridor ecologic Valea Căstăilor”, cu modificările și completările ulterioare - Direcția Tehnică - Serviciul Clădiri Publice; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a modificat anexa și s-au aprobat noii indicatori. S-a inceput lucrarea. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 68 | Hotărârea nr.186/13.08.2025 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 248/21.12.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Regenerare urbană a spațiilor publice degradate zona Andrei Mureșanu - Direcția Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a aprobat documentația și indicatorii, s-a obținut finanțare pentru PT cu execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 69 | Hotărârea nr.191/27.08.2025 pentru modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea nr.117/27.08.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV”- str.Secundară 3 Sărata, str.Secundară 4 (Știubei) Sărata, str.Secundară 12 Viișoara, str.Secundară 16 (Nouă) Viișoara și str.Tabără, cu modificările ulterioare - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare |  | X |  |  | S-au aprobat SF-urile, două străzi sunt în proiectare, iar str. Tabără s-a recepționat. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 70 | Hotărârea nr.193/27.08.2025 privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr.76484 Bistrița, situat în intravilanul municipiului Bistrița, având destinația de drum de acces și înscrierea în domeniul public al Municipiului Bistrița, ca bun de uz și interes public local - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice; -Direcția de Infrastructură și Servicii | X |  |  | Hotărârea a fost transmisă proprietarilor imobilului în calitate de donatori în vederea depunerii documentelor necesare la notarul public. A fost incheiat actul de donatie în formă autentică in 22.12.2025. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) |  |  |  |
| 71 | Hotărârea nr.195/27.08.2025 pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.16/31.01.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții “Construire și dotare creșă, str. Andrei Mureșanu nr.44A municipiul Bistrița”, cu modificările și completările ulterioare - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri |  | X |  |  | S-a modificat anexa și s-au aprobat noii indicatori, în achiziție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 72 | Hotărârea nr.196/27.08.2025 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.163/18.09.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școală Generală Sigmir” - Direcția Tehnică - Serviciul Clădiri Publice; - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a modificat anexa și s-au aprobat noii indicatori. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 73 | Hotărârea nr.207/27.08.2025 privind stabilirea unor măsuri necesare realizării obiectivului de investiții “Capelă mortuară, localitatea componentă Slătinița” - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  |  | X |  | Hotărârea urmează a fi pusă în executare după obținerea avizului Ministerului Culturii pentru realizarea obiectivului de investiții “Capelă mortuară, localitatea componentă Slătinița”. S-a primit aviz negativ de la Ministerul Culturii. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2025) |  |  |
| 74 | Hotărârea nr.216/24.09.2025 pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.80/18.04.2024 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Extindere rețele de iluminat public Subcetate – Etapa II, Municipiul Bistrița” - Direcția Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare |  | X |  |  | S-au reaprobat noii indicatori economici, în execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 75 | Hotărârea nr.217/24.09.2025 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.129/25.06.2025 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Amenajare de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița - etapa 3 – str.Remus Cristian Bucur” - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare |  | X |  |  | S-au reaprobat noii indicatori economici, în execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 76 | Hotărârea nr.219/24.09.2025 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr.31/20.02.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcţionale ale municipiului Bistrița", și depunerii proiectului în cadrul Planului 18 Naţional de Redresare şi Rezilienţă, C1- Managementul apei, runda întâi, cu modificările ulterioare - Direcția Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare |  | X |  |  | S-a depus proiectul în cadrul Planului 18 Naţional de Redresare şi Rezilienţă, C1- Managementul apei, runda întâi, în execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 77 | Hotărârea nr.220/24.09.2025 pentru modificarea Anexei nr.2 l a Hotărârea nr.90/03.05.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor”, cu modificările și completările ulterioare - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri |  | X |  |  | S-au reaprobat noii indicatori economici, în execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 78 | Hotărârea nr.221/24.09.2025 pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, cu modificările și completările ulterioare - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare |  | X |  |  | S-au reaprobat noii indicatori economici, în execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 79 | Hotărârea nr.223/24.09.2025 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.115/12.06.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Construire de locuințe nZeb plus pentru tineri, în municipiul Bistrița” - Direcția Tehnică - Serviciul Clădiri Publice; - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-au reaprobat noii indicatori economici, în execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 80 | Hotărârea nr.224/24.09.2025 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr.91/03.05.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Agricol Bistrița”, care face obiectul contractului de finanțare nr.135315/29.11.2022 - “Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str.Tărpiului nr.21” - Direcția Tehnică - Serviciul Clădiri Publice; - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-au reaprobat noii indicatori economici, în execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 81 | Hotărârea nr.225/24.09.2025 pentru modificarea Anexelor la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.204/17.10.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, cu modificările ulterioare - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare |  | X |  |  | S-a aprobat finanțarea și noii indicatori, în execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 82 | Hotărârea nr.230/24.09.2025 privind acceptarea donaţiei cotei de 17/600 părți din terenul identificat în CF nr.93713 Bistrița, proprietatea numiților Oltean Darius-Călin și Oltean Andreea-Camelia, situat în intravilanul municipiului Bistrița, în vederea înscrierii în domeniul public al Municipiului Bistrița - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | Hotărârea împreună cu documentația a fost depusă la notar fiind întocmit actul de donație in 22.12.2025. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) |  |  |  |
| 83 | Hotărârea nr.231/24.09.2025 privind acceptarea donaţiei cotei de 46/877 părți din terenul identificat în CF nr.62456 Bistrița, proprietatea numiților Mureșan Otniel și Mureșan Andreea, situat în intravilanul municipiului Bistrița, în vederea înscrierii în domeniul public al Municipiului Bistrița - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | Hotărârea împreună cu documentația a fost depusă la notar fiind întocmit actul de donație in 22.12.2025. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) |  |  |  |
| 84 | Hotărârea nr.232/24.09.2025 privind acceptarea donaţiei cotei de 8/1050 părți din terenul identificat în CF nr.90113 Bistrița, proprietatea numiților Alexa Ben-Oni și Alexa Ancuța-Iuliana, situat în intravilanul municipiului Bistrița, în vederea înscrierii în domeniul public al Municipiului Bistrița - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Hotărârea împreună cu documentația au fost transmise la biroul notarial în vederea întocmirii actului de donație. Donatorul nu adepus toate actele solicitate de notar pt. intocmire act notarial. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) |  |  |  |
| 85 | Hotărârea nr.234/24.09.2025 pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.164/18.09.2023 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice a clădirii Căminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrița” cu modificările ulterioare - Direcția Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare |  | X |  |  | S-au aprobat noii indicatori tehnico-economici, în execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 86 | Hotărârea nr.239/24.09.2025 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.17/31.01.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program prelungit nr.12, str.Andrei Mureșanu, municipiul Bistrița” - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri |  | X |  |  | S-au aprobat indicatorii și devizul general. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 87 | Hotărârea nr.240/24.09.2025 pentru modificarea Anexei nr.3, Anexei nr.4, Anexei nr.5 si Anexei nr.6 la Hotărârea nr.18/31.01.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 9 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficienţei energetice a acestora, cu modificările şi completările ulterioare - Direcția Tehnică - Serviciul Clădiri Publice; - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 - Direcția Economică |  | X |  |  | S-au aprobat indicatorii la faza PT, s-au depus pentru finanțare. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 88 | Hotărârea nr.241/24.09.2025 pentru modificarea Anexei nr.4 si Anexei nr.6 la Hotărârea nr. 99/11.05.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Vasile Alecsandri bl.5”, ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Gh. Pop de Băsești nr.3” si ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. St. O. Iosif nr.8” care fac parte din cererea de finantare Bistrita 22, cu modificările şi completările ulterioare - Direcția Tehnică - Serviciul Clădiri Publice; - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 - Direcția Economică |  | X |  |  | S-au aprobat indicatorii la faza PT, s-au depus pentru finanțare. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 89 | Hotărârea nr.246/23.10.2025 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare strada Bistricioarei” municipiul Bistrita - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii, în execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 90 | Hotărârea nr.247/23.10.2025 privind modificarea și completarea Hotarârii nr.44/06.03.2023 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană în zona Lac MHC”, cu modificările ulterioare - Direcția Tehnică - Serviciul Clădiri Publice |  | X |  |  | S-au reaprobat indicatorii, în analiză pentru obținere finanțare. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 91 | Hotărârea nr.248/29.10.2025 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.249/21.12.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Regenerare urbană a spațiilor publice degradate zona Independenței Nord” cu modificările ulterioare - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare |  | X |  |  | S-au reaprobat indicatorii, în achiziție PT cu execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 92 | Hotărârea nr. 253/29.10.2025 privind aprobarea Politicii Publice “Regenerarea centrului istoric al municipiului Bistrița”, revizuită în cadrul Proiectului FEEL - “Frugal cities through Energy Efficiency and Low-tech communities”, finanțat prin Programul European Interreg Europe - Arhitectul Şef; - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Tehnică; - Direcția Economică | X | X |  | A fost demarată implementarea politicii publice. Prin DPMB nr. 423/05.11.2025 s-a constituit grupul de lucru pentru realizarea Ghidului de intervenții asupra clădirilor monument istoric. O parte din măsurile cuprinse în politica publică au fost preluate ca obiective în ghidul solicitanților de finanțare de la bugetul local pe anul 2026. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 03.12.2025) | S-a demarat procedura de elaborare a unui ghid privind proiectul de regenerare a centrului istoric. (Arhitect Șef- Serviciul Urbanism – 28.11.2025). |  |  |
| 93 | Hotărârea nr. 254/29.10.2025 pentru modificarea anexelor 1, 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.41/29.02.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Grădiniță „Căsuța cu Povești” nr.11 și Creșa nr.2, str.Zimbrului nr.9, municipiul Bistrița”, cu modificările și completările ulterioare - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri |  | X |  |  | S-au reaprobat indicatorii, în achiziție PT cu execuție. (Direcția Tehnică 15.01.2026) |  |  |
| 94 | Hotărârea nr. 258/29.10.2025 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al municipiului Bistrița care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Bistrița - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice și cei doi consilieri desemnați la art 1 |  |  | X |  | După comunicarea HCL nr.258/29.10.2025, prin grija Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Direcției Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice, a fost întocmit Referatul nr. 109540/10.11.2025 privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Bistrița și Proiectul de dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Bistrița ; Documentele susmenționate au fost înaintate Secretarului general în data de 12.11.2025. (Serviciul managementul resurselor umane – 25.11.2025) |  |  |
| 95 | Hotărârea nr. 261/29.10.2025 privind însușirea documentaţiilor tehnice cadastrale în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și carte funciară a cinci imobile-teren situate în municipiului Bistrița, cu destinații de străzi și drumuri, de uz și interes public local, în proprietatea Municipiului Bistrița, domeniul public - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | Documentațiile cadastrale împreună cu Hotărârea nr. 261/29.10.2025 au fost depuse de experți la OCPI fiind eliberate extrase de carte funciară pentru imobilele în cauză. (Direcţia Patrimoniu – 23.01.2026) |  |  |  |

PRIMAR,                                                              SECRETAR GENERAL,

GABRIEL LAZANY                                                       FLOARE GAFTONE

Întocmit,                                                                                                                                                             MORARIU DORINA – MARIA