DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 9295/ 30.01.2026

R A P O R T

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.118 din 27.08.2020 Consiliului local al municipiului Bistrița,  pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str. Lempeș, str. Crângului, str. Zăvoaie, str. Podgoriei, str. Secundară 23, Unirea, str. Secundara 17 (Școlii) Unirea, str. George Barițiu, str. Prundului, str. Ion Pop Retegan, str. Filip Cristian Petru, str. Bela Bartók, cu modificările și completările ulterioare.

Prin  Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrița nr.118 din 27.08.2020, a fost aprobată documentația privind Studiile de fezabilitate și  indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str. Lempeș, str. Crângului, str. Zăvoaie, str. Podgoriei, str. Secundară 23, Unirea, str. Secundara 17 (Școlii) Unirea, str. George Barițiu, str. Prundului, str. Ion Pop Retegan, str. Filip Cristian Petru, str. Bela Bartók, cu modificările ulterioare.

In anul 2024 a fost cuprins în lista de investiții anexa la bugetul de venituri și cheltuieli a municipiului Bistrița, elaborarea documentației tehnico economice faza DTAC și PAC pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” – str. Ion Pop Retegan, ținând cont că pe această strada a avut loc alunecări de teren.

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (4) din HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare:

“Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații:

- la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

- la data solicitării autorizației de construire;

c) după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții;

d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local”.

În conformitate cu art. 44, alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite, pe proprie răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri.

Având in vedere cele de mai sus și faptul că de la data aprobării au trecut 4 ani, a fost necesară actualizarea devizului general care a fost aprobat prin Dispoziția Primarului municipiului Bistrița nr. 190/27 mai 2025.

Ulterior, pe parcursul elaborării documentațiilor DTAC și PT, a fost necesară efectuarea suplimentară de foraje geotehnice, prin care au fost identificate deficiențe privind structura geologică, studiul geotehnic menționând că în zona F1–F2 (zona mediană a străzii) se constată o instabilitate laterală a terasamentului, în zona de inflexiune, precum și fenomene de eroziune. De asemenea, lipsa sistemului de drenaj conduce la deversări necontrolate ale apelor.

Toate aceste aspecte determină imposibilitatea realizării lucrărilor de lărgire fără tratarea prealabilă a fundației terasamentului și relocarea stâlpilor existenți, existând totodată pericolul curgerii materialului rezultat către curțile imobilelor situate la baza versantului, pe strada Prof. Horváth Pál.

În acest context, studiul a impus realizarea unei expertize tehnice, în cadrul căreia au fost recomandate lucrări de intervenție constând în: soluții de consolidare a terasamentului, realizarea unui sistem de drenaj pluvial pentru colectarea și evacuarea controlată a apelor, execuția unor stâlpi noi fundați pe mini blocuri, precum și reconfigurarea terasamentului.

Soluțiile propuse au fost fundamentate pe situația existentă din teren, starea de degradare constatată, necesitatea îmbunătățirii condițiilor și parametrilor de circulație, optimizarea scurgerii apelor, precum și pe cerința realizării lucrărilor în conformitate cu normativele tehnice și legislația în vigoare.    Proiectul PT a cuprins modificări față de SF iar pentru a se putea realiza execuția și finaliza lucrările de intervenție, este necesara aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza PT.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sunt prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre, iar valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, este de:

|  | Valoare aprobata HCL nr.118/27.08.2020 | Valoare aprobata dispoziție nr.190/27.05.2025 | VALOARE PROPUSA |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoare, Lei inclusiv TVA | 1.391.141,86 | 2.011.501,55 | 10.908.068,28 |
| Din care C+M Lei inclusiv TVA | 1.198.232,48 | 1.736.838,00 | 7.365.322,40 |

conform devizului general actualizat, anexa la raport.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și aprobare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.9 la Hotărârea nr.118 din 27.08.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str. Lempeș, str. Crângului, str. Zăvoaie, str. Podgoriei, str. Secundară 23, Unirea, str. Secundară 17 (Școlii) Unirea, str. George Barițiu, str. Prundului, str. Ion Pop Retegan, str. Filip Cristian Petru, str. Bela Bartók, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                          DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                       DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU	                                             Nicolae SCURTU

Falub Cristian V.A / 2ex.